ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

от _______________                                                                    № _______________

г.Туапсе

Об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании Туапсинский район

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.03.2018 № 98 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о муниципальном проектном комитете муниципального образования Туапсинский район согласно приложению № 2.

3. Образовать муниципальный проектный комитет муниципального образования Туапсинский район и утвердить его состав согласно приложению № 3.

4. Возложить функции муниципального проектного офиса на управление экономического развития администрации муниципального образования Туапсинский район, Е.Ю. Фидяева.

5. Рекомендовать отраслевым, функциональным и территориальным органам администрации муниципального образования Туапсинский район организовать проектную деятельность, руководствуясь Положением об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район, утвержденным настоящим постановлением.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Туапсинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Туапсинский район Н.В. Соскину.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального образования

Туапсинский район                                                                                     А.В. Русин

###### ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального образования

Туапсинский район

от                                №

«Об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании Туапсинский район»

| Проект подготовлен и внесен: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управлением экономического развития администрации муниципального образования Туапсинский район, |  |  |
| начальник управления |  | Е.Ю. Фидяева |
| Проект согласован: |  |  |
| Первый заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район Заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район Заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район Заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район Заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район Заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район Начальник правового отдела администрации муниципального образования Туапсинский район Заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район, управляющий делами |  | В.В. Мазнинов Н.В. Соскина А.Р. Ачмизов Е.М. Балантаева В.Е. Мирошниченко А.В. Береснев В.Н. Солопов В.Д. Ананов |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Туапсинский район

от _________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании Туапсинский район

- Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район (далее - Положение) определяет условия и порядок организации проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район, реализуемой структурными подразделениями администрации муниципального образования Туапсинский район и подведомственными муниципальными организациями.

Проектная деятельность направлена на достижение показателей социально-экономического развития Туапсинского района Краснодарского края путем структурирования стратегических задач на отдельные проекты, использования качественно новых инструментов и методов управления.

Проектная деятельность предполагает достижение поставленных перед структурными подразделениями администрации муниципального образования Туапсинский район и подведомственными муниципальными организациями задач и реализацию возложенных на них полномочий с использованием имеющихся ресурсов, при этом обеспечивается снижение управленческих издержек, минимизация влияния рисков и повышение эффективности межведомственного взаимодействия.

Проектная деятельность направлена на достижение следующих целей:

обеспечение достижения результатов, запланированных структурными подразделениями администрации муниципального образования Туапсинский район и подведомственными муниципальными организациями, участвующими в проектной деятельности в рамках возложенных на них функций;

повышение эффективности достижения целей и задач социально-экономического развития Туапсинского района Краснодарского края;

повышение инвестиционной привлекательности Туапсинского района Краснодарского края;

повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования Туапсинский район;

повышение эффективности использования финансовых, трудовых и временных ресурсов;

обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности решений, принимаемых структурными подразделениями администрации муниципального образования Туапсинский район для реализации проектов или программ;

повышение эффективности взаимодействия команды проекта  посредством применения единых подходов к управлению.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

администратор муниципального проекта - работник структурного подразделения администрации муниципального образования Туапсинский район или подведомственной муниципальной организации, отвечающий за организацию процесса планирования муниципального проекта, подготовку соответствующей отчетности, сопровождение согласования и ведения проектной документации, организацию совещаний, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю муниципального проекта;

инициатор муниципального проекта - заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район или должностное лицо структурного подразделения администрации муниципального образования Туапсинский район или подведомственной муниципальной организации, направивший в муниципальный проектный офис паспорт муниципального проекта и карту контроля;

исполнители муниципального проекта - команда муниципального проекта, непосредственно осуществляющая реализацию мероприятий муниципального проекта согласно утвержденным проектным документам;

итоговый отчет - проектный документ, содержащий оценку успешности муниципального проекта, в том числе степень достижения цели, соблюдение сроков выполнения и объемов финансирования, обобщенный опыт реализации, рекомендации по итогам реализации муниципального проекта, оценку качества работы и взаимодействия команды муниципального проекта и иные показатели, описывающие итоги реализации муниципального проекта);

карта контроля - проектный документ, содержащий последовательность этапов или мероприятий с определенными сроками их выполнения, информацию об основных параметрах муниципального проекта (приложение    № 1 к настоящему Положению);

команда муниципального проекта - муниципальные служащие, работники структурного подразделения администрации муниципального образования Туапсинский район или подведомственной муниципальной организации, представители организаций и физические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию муниципального проекта;

контрольная точка - значимое событие муниципального проекта, обеспечивающее достижение цели, результатов, показателей эффективности муниципального проекта;

куратор муниципального проекта - определенный муниципальным проектным комитетом заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта;

муниципальный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

муниципальный проектный комитет администрации муниципального образования Туапсинский район (далее - МПК) - коллегиальный совещательный орган, сформированный из числа заместителей главы муниципального образования Туапсинский район под председательством главы муниципального образования Туапсинский район, принимающий управленческие решения в части инициирования и контроля проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район на долгосрочный и среднесрочный периоды, открытия муниципальных проектов и контроля их реализации, достижения контрольных точек и показателей реализации муниципальных проектов;

муниципальный проектный офис (далее - МПО) – управление экономического развития администрации муниципального образования Туапсинский район, функции которого в сфере проектной деятельности определены настоящим Положением;

паспорт муниципального проекта - документ, содержащий информацию об основных параметрах проекта, в том числе: наименование, основания для начала реализации, цели, задачи, описание, планируемый результат и показатели эффективности, период реализации и риски, взаимосвязь с муниципальными программами муниципального образования Туапсинский район, информацию о кураторе и руководителе (приложение № 2 к настоящему Положению);

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

проектные документы - паспорт муниципального проекта, карта контроля, состав муниципального проекта, а также иные документы, относящиеся к муниципальному проекту;

реестр муниципальных проектов - документ, содержащий перечень муниципальных проектов, реализующихся на территории муниципального образования Туапсинский район структурными подразделения администрации муниципального образования Туапсинский район или подведомственными муниципальными организациями, содержащий краткие сведения о муниципальных проектах (приложение № 3 к настоящему Положению);

результат муниципального проекта - измеримое качественное и (или) количественное выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных показателей, получаемых по итогам реализации проекта;

риски проекта - вероятные события или условия, которые в случае возникновения могут оказать положительное (возможность) или отрицательное (угроза) влияние на достижение целей, задач, сроков реализации, стоимости проекта;

руководитель муниципального проекта - уполномоченное лицо структурного подразделения администрации муниципального образования Туапсинский район или подведомственной муниципальной организации, которое отвечает за достижение целей муниципального проекта, руководит всеми процессами (планированием, исполнением, контролем, завершением муниципального проекта), осуществляет подготовку запросов на изменение и оперативное управление муниципальным проектом;

цель муниципального проекта - результат деятельности, достигаемый при реализации муниципального проекта в заданных условиях.

- Инициирование и подготовка муниципального проекта

2.1. Мероприятия, относящиеся к проектной деятельности, должны соответствовать не менее чем трем из следующих критериев:

муниципальный проект стратегически, экономически и социально значим для муниципального образования Туапсинский район;

результаты муниципального проекта являются инновационными;

работы по муниципальному проекту носят сложный характер, требуют тщательного планирования и контроля реализации;

выполнение работ по муниципальному проекту связано с высокими рисками;

временные, материальные и другие ресурсы, обеспечивающие реализацию муниципального проекта, ограничены;

реализация мероприятий в виде муниципального проекта принесет дополнительные эффекты, наличие которых может быть расценено как положительное (экономия ресурсов, повышение результативности работ и другое) влияние на экономику и социальную сферу муниципального образования Туапсинский район.

2.2. Муниципальный проект должен соответствовать не менее чем трем из следующих критериев:

взаимосвязь с двумя и более муниципальными программами муниципального образования Туапсинский район;

соответствие основным направлениям стратегического развития муниципального образования Туапсинский район;

направленность на достижение планируемых значений показателей социально-экономического развития муниципального образования Туапсинский район;

отсутствие опыта реализации аналогичных муниципальных проектов;

продолжительность реализации муниципального проекта - более одного года;

поручение федеральных органов исполнительных власти и (или) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края о реализации проекта.

2.3. Процедура инициирования муниципального проекта осуществляется путем подачи инициатором в МПО муниципального паспорта муниципального проекта, карты контроля и пояснительной записки с обоснованием применения механизмов проектной деятельности и соответствия критериям, указанным в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения.

2.4. МПО проверяет паспорт муниципального проекта и карту контроля на соответствие пунктам 2.1 и 2.2 раздела II настоящего Положения в срок не более пяти рабочих дней с даты поступления указанных документов в МПО.

2.5. В случае соответствия паспорта муниципального проекта и карты контроля пунктам 2.1 и 2.2 раздела 2 настоящего Положения МПО организует заседание МПК по рассмотрению паспорта муниципального проекта и карты контроля не позднее десяти рабочих дней со дня одобрения МПО указанных документов. МПО при необходимости запрашивает дополнительную информацию для организации заседания МПК у органов Администрации, руководителя муниципального проекта.

2.6. В случае несоответствия паспорта муниципального проекта и карты контроля пунктам 2.1 и 2.2 раздела 2 настоящего Положения указанные проектные документы МПО направляет инициатору муниципального проекта на доработку.

3. На заседании по рассмотрению паспорта муниципального проекта и карты контроля МПК вправе утвердить или отклонить указанные проектные документы. Решение МПК оформляется протоколом заседания МПК. МПО обеспечивает хранение протоколов и повесток заседаний МПК.

3.1. В случае принятия решения МПК об утверждении паспорта муниципального проекта и карты контроля муниципальный проект считается открытым и МПО вносит сведения о нем в реестр муниципальных проектов не позднее трех рабочих дней со дня утверждения паспорта муниципального проекта и карты контроля МПК.

3.2. В случае отклонения паспорта муниципального проекта и карты контроля МПК вправе направить указанные проектные документы на доработку инициатору муниципального проекта или отказать в реализации муниципального проекта.

3.3. МПО в рамках проектной деятельности выполняет поручения МПК.

4. Цель муниципального проекта, утвержденная в паспорте муниципального проекта, не подлежит корректировке в течение всего срока реализации муниципального проекта.

- Реализация муниципального проекта

3.1. Реализация муниципального проекта осуществляется в соответствии с утвержденной картой контроля, паспортом муниципального проекта, действующим законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Туапсинский район командой муниципального проекта.

3.2. В целях реализации муниципального проекта:

3.2.1. Куратор муниципального проекта:

осуществляет верхнеуровневый контроль реализации муниципального проекта на основе информации, получаемой от руководителя муниципального проекта, МПО, а также команды муниципального проекта;

осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя муниципального проекта, в том числе посредством инициирования проведения заседаний МПК.

3.2.2. Руководитель муниципального проекта:

осуществляет контроль и оперативное руководство муниципальным проектом, принимает исчерпывающие меры для предотвращения или снижения возникающих рисков;

исполняет поручения куратора муниципального проекта в рамках реализации муниципального проекта и осуществляет подготовку информации о реализуемых мероприятиях проекта;

представляет информацию о муниципальном проекте по требованию куратора муниципального проекта или МПО;

информирует куратора муниципального проекта и МПО о фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирования, установленных проектными документами, с указанием причин и лиц, ответственных за нарушение, не позднее трех рабочих дней со дня выявления фактических нарушений либо выявления обстоятельств, влекущих прогнозируемые нарушения;

информирует куратора о проблемах и рисках муниципального проекта, для решения которых им приняты исчерпывающие меры, но требуемый результат не достигнут;

дает поручения исполнителям муниципального проекта;

обеспечивает достижение результатов и показателей эффективности муниципального проекта, осуществляет анализ влияния изменений муниципального проекта на достижение результатов и показателей эффективности муниципального проекта, уведомляет о таких изменениях куратора муниципального проекта и МПО;

осуществляет мониторинг реализации муниципального проекта;

инициирует проведение заседаний МПК при получении информации о наличии проблем и рисков в случае необходимости.

3.2.3. Администратор муниципального проекта:

обеспечивает деятельность руководителя муниципального проекта в рамках реализации муниципального проекта;

организует процесс формирования и актуализации проектных документов, в том числе осуществляет взаимодействие с командой муниципального проекта при формировании и актуализации проектных документов;

осуществляет взаимодействие с командой муниципального проекта в целях получения информации о реализации муниципального проекта, рисках, фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирования, установленных проектными документами.

3.2.4. Команда муниципального проекта:

реализует мероприятия муниципального проекта согласно утвержденным проектным документам;

исполняет поручения руководителя муниципального проекта;

осуществляет взаимодействие с администратором муниципального проекта в целях предоставления информации о реализации муниципального проекта, рисках, фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирования, установленных проектными документами;

своевременно информирует руководителя муниципального проекта о возникающих проблемах и рисках, которые могут повлечь нарушение сроков, увеличение стоимости реализации муниципального проекта или увеличение потребности в ресурсах, изменение результатов муниципального проекта, иные последствия, которые могут повлиять на результат муниципального проекта;

вносит предложения руководителю муниципального проекта по корректировке проектных документов;

информирует руководителя муниципального проекта о фактически выполненных работах и прогнозируемой реализации муниципального проекта.

4. Управление изменениями муниципального проекта осуществляет руководитель муниципального проекта на основании анализа проектных документов и принятия по его итогам решения о необходимости корректировки проектных документов.

4. Завершение реализации муниципального проекта

4.1. По итогам достижения целей и показателей, выполнения задач муниципального проекта или в случае возникновения неустранимых условий во время реализации муниципального проекта, при которых муниципальный проект не может продолжаться, руководитель муниципального проекта инициирует процедуру завершения муниципального проекта.

4.2. Руководитель муниципального проекта подготавливает итоговый отчет о реализации муниципального проекта по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению и проект решения МПК о завершении муниципального проекта.

Подготовленные проектные документы, определенные настоящим пунктом, руководитель муниципального проекта представляет в МПО.

4.3. МПО организует заседание МПК по рассмотрению проекта решения МПК и итогового отчета о реализации муниципального проекта, подготовленного руководителем муниципального проекта не позднее десяти рабочих дней со дня получения МПО данной документации.

4.4. По результатам рассмотрения проекта решения МПК и итогового отчета о реализации муниципального проекта, указанных в пункте 5.2 раздела V настоящего Положения, МПК может быть принято решение о завершении реализации муниципального проекта. Решение МПК оформляется протоколом заседания МПК.

В случае принятия решения о завершении проекта реализации муниципального проекта деятельность команды проекта прекращается.

4.5. Информация о завершении реализации муниципального проекта вносится МПО в реестр муниципальных проектов не позднее десяти рабочих дней со дня принятия МПК решения о завершении реализации муниципального проекта.

## Приложение № 1 к Положению об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район

КАРТА КОНТРОЛЯ

Карта контроля по реализации муниципального проекта «________________________________________».

Ключевая цель муниципального проекта:  _________________________

| Инициатор: |  |
| --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта: |  |
| Администратор муниципального проекта |  |
| Команда муниципального проекта: | Зона ответственности |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| Сумма, тыс. рублей |  |
| Источник: | ГП КК «_________» (% софинансирования) |
|  | МП «_________» (% софинансирования) |
|  | Всего: |
| Срок реализации муниципального проекта: |  |
| Дата начала реализации муниципального проекта |  |
| Дата окончания реализации муниципального проекта |  |

X - исполнено

O - не исполнено

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | месяц | 1 | 2 | 3 | ... | 30 | 31 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 2 к Положению об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Наименование муниципального проекта ___________________________

__________________________________________________________________

### 1. Основные положения

Инициатор муниципального проекта:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Основание для разработки паспорта муниципального проекта:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

от _______________ 20 ___ года, протокол N __

Паспорт муниципального проекта разработан и представлен в муниципальный проектный комитет на согласование

_____________________ 20 ___ года

| Краткое наименование муниципального проекта |  |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания муниципального проекта |  |
| Куратор муниципального проекта |  |
| Руководитель муниципального проекта |  |
| Исполнители мероприятий муниципального проекта |  |
| Разработчик паспорта муниципального проекта |  |
| Администратор муниципального проекта |  |

### 2. Содержание муниципального проекта

| Цель муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципального проекта и их значения по годам. | Показатель | Единицы измерения | Базовое значение | Период, год |  |  |  |
|  |  |  |  | N | N + 1 | N + 2 | 2025 |
| Результаты муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |

### 3. Этапы и контрольные точки

| N п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

### 4. Бюджет муниципального проекта

| Источники финансирования |  | Год реализации |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | N + 1 | N + 2 | 2025 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

### 5. Ключевые риски и возможности

| N п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска/реализация возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

### 6. Описание муниципального проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Краснодарского края |  |
| Связь с муниципальными программами |  |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами |  |
| Формальные основания для инициации |  |
| Дополнительная информация |  |

## Приложение № 3 к Положению об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район

РЕЕСТР

муниципальных проектов, реализующихся на территории

муниципального образования Туапсинский район

| N п/п | Наименование муниципального проекта | Руководитель муниципального проекта | Годы реализации муниципального проекта | Цели муниципального проекта | Статус муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Приложение № 4 к Положению об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район

| УТВЕРЖДАЮ: (куратор муниципального проекта) ______________________________ (должность) |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель МПК) ______________________________ (должность) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________ (подпись) | /_____________/ (Ф.И.О.) | __________ (подпись) | /_____________/ (Ф.И.О.) |
| "___" ___________ 20 ___ г. |  | "___" ___________ 20 ___ г. |  |

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципального проекта

____________________________________________________________

(полное наименование муниципального проекта)

Порядковый номер муниципального проекта ____________________

|  | ПОДГОТОВИЛ (Руководитель муниципального проекта) ______________________________ (должность) |  |
| --- | --- | --- |
|  | __________ (подпись) | /_____________/ (Ф.И.О.) |
|  | "___" ___________ 20 ___ г. |  |

Наименование муниципального проекта ___________________________________

### 1. Основные положения

Инициатор муниципального проекта:

_______________________________________________________________________

Основание для разработки паспорта муниципального проекта:

_______________________________________________________________________

от _______________ 20 ___ года, протокол N __

Паспорт муниципального проекта разработан и представлен в муниципальный проектный комитет муниципального образования Туапсинский район на согласование_____________________ 20 ___ года

| Краткое наименование муниципального проекта |  |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания муниципального проекта |  |
| Куратор муниципального проекта |  |
| Руководитель муниципального проекта |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального проекта |  |
| Разработчик паспорта муниципального проекта |  |

### 2. Достижение цели и результата муниципального проекта

| Цель муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципального проекта и их значения по годам | Показатель | Единицы измерения | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  | N + 1 |  | N + 2 |  | 2025 |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Результаты муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3. Бюджет муниципального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N |  | N + 1 |  | N + 2 |  | 2025 |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Туапсинский район

от _________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИ Й РАЙОН

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы муниципального проектного комитета в рамках организации проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район.

1.2. Муниципальный проектный комитет является коллегиальным координационным органом, а также постоянным органом управления проектной деятельностью, созданным для управления проектами муниципального образования Туапсинский район.

1.3. Муниципальный проектный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, уставом муниципального образования Туапсинский район, а также настоящим Положением.

2. Функции муниципального проектного комитета

2.1. Муниципальный проектный комитет осуществляет функции в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район.

3. Состав муниципального проектного комитета

3.1. В состав муниципального проектного комитета входят:

председатель муниципального проектного комитета;

заместитель председателя муниципального проектного комитета;

члены муниципального проектного комитета;

секретарь муниципального проектного комитета.

3.2. Председателем муниципального проектного комитета является глава муниципального образования Туапсинский район. В случае отсутствия председателя муниципального проектного комитета его обязанности выполняет заместитель председателя муниципального проектного комитета.

3.3. К работе муниципального проектного комитета при необходимости могут привлекаться экспертные организации, профильные организации или эксперты (специалисты).

3.4. Состав муниципального проектного комитета утверждается настоящим постановлением.

4. Функции Председателя муниципального проектного

комитета, права и ответственность членов

муниципального проектного комитета

4.1. Председатель муниципального проектного комитета:

а) руководит деятельностью муниципального проектного комитета и обеспечивает планирование ее деятельности;

б) распределяет обязанности между членами муниципального проектного комитета;

в) утверждает повестку дня заседаний муниципального проектного комитета;

г) объявляет заседание муниципального проектного комитета правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;

д) председательствует на заседаниях муниципального проектного комитета;

е) принимает решение об участии в заседаниях муниципального проектного комитета лиц, не являющихся членами муниципального проектного комитета;

ж) подписывает протоколы заседаний муниципального проектного комитета;

з) организует контроль за выполнением решений, принятых муниципального проектного комитета.

4.2. Члены муниципального проектного комитета:

а) участвуют в заседаниях муниципального проектного комитета и в выработке его решений;

б) выполняют решения муниципального проектного комитета и поручения Председателя муниципального проектного комитета;

в) имеют право:

вносить предложения о созыве внеочередного заседания муниципального проектного комитета;

вносить предложения в повестку дня и по порядку проведения заседания муниципального проектного комитета;

знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым муниципальным проектным комитетом;

представлять документы на заседания муниципального проектного комитета, вносить предложения о внесении изменений и дополнений в проекты документов, рассматриваемых муниципальным проектным комитетом;

голосовать на заседаниях муниципального проектного комитета;

запрашивать необходимую информацию от исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.

4.3. Секретарь муниципального проектного комитета:

а) уведомляет членов муниципального проектного комитета о дате проведения очередного заседания Комиссии;

б) подготавливает и направляет председателю, заместителю председателя, членам муниципального проектного комитета и иным лицам по указанию председателя муниципального проектного комитета документы, необходимые для работы муниципального проектного комитета;

в) составляет и подписывает протоколы заседаний муниципального проектного комитета;

г) выполняет иные действия организационно-технического характера для обеспечения деятельности муниципального проектного комитета в соответствии с настоящим положением;

д) имеет право получать от председателя, заместителя председателя, членов муниципального проектного комитета, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций документы, необходимые для работы муниципального проектного комитета.

4.4. Муниципальный проектный комитет в пределах своей компетенции имеет право:

а) запрашивать у исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций документы, информацию и справочные материалы, необходимые для работы муниципального проектного комитета;

б) создавать рабочие группы для подготовки проектов решений и других материалов, представляемых на рассмотрение муниципального проектного комитета;

в) заслушивать на заседаниях отчеты и информацию от руководителей проектов и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Туапсинский район.

5. Порядок работы муниципального проектного комитета

5.1. Формой работы муниципального проектного комитета является его заседание.

5.2. Заседания муниципального проектного комитета проводятся по мере необходимости в соответствии с решением председателя. Проведение заседания муниципального проектного комитета может быть инициировано одним из членов комитета.

5.3. Члены муниципального проектного комитета принимают участие в заседании лично. В случае невозможности личного участия в заседании член муниципального проектного комитета обязан:

сообщить об этом председателю муниципального проектного комитета не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения заседания;

направить председателю муниципального проектного комитета не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения заседания оформленное письменно и собственноручно подписанное мнение по вопросам повестки дня. Положение настоящего пункта не применяется в случае нахождения члена муниципального проектного комитета в отпуске или отсутствия возможности исполнить свои обязанности по иным уважительным причинам в течение длительного времени.

5.4. Повестка дня очередного заседания формируется и утверждается председателем муниципального проектного комитета не позднее чем за семь рабочих дней до даты очередного заседания. Утвержденная повестка дня направляется секретарем членам муниципального проектного комитета в день утверждения.

5.5. Материалы, полученные членами муниципального проектного комитета в порядке подготовки к заседанию, а также содержащиеся в них сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению до официального утверждения указанных документов, если иное не определено решением председателя муниципального проектного комитета.

5.6. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов муниципального проектного комитета.

5.7. Муниципальный проектный комитет принимает решения посредством открытого голосования.

Решения принимаются простым большинством голосов членов муниципального проектного комитета, присутствующих на заседании, а также членов комитета, представивших председателю мнение по вопросам повестки в письменной форме.

При этом, секретарь муниципального проектного комитета выполняет исключительно организационные функции и не имеет права голоса при принятии решений.

5.8. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим.

5.9. Решения муниципального проектного комитета оформляются протоколами заседаний и подписываются председательствующим на заседании муниципального проектного комитета и секретарем.

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности муниципального проектного комитета осуществляется  управлением экономического развития администрации муниципального образования Туапсинский район.

Начальник управления

экономического развития

администрации муниципального

образования Туапсинский район                                                 Е.Ю. Фидяева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Туапсинский район

от _________ № _____

СОСТАВ

муниципального проектного комитета

муниципального образования Туапсинский район

Глава муниципального образования Туапсинский район, председатель муниципального проектного комитета;

первый заместитель главы муниципального образования Туапсинский район, заместитель председателя муниципального проектного комитета;

начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Туапсинский район, секретарь муниципального проектного комитета; Члены муниципального проектного комитета:

заместитель главы муниципального образования Туапсинский район (вопросы ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта, дорожного хозяйства, промышленности, природопользования и охраны окружающей среды);

заместитель главы муниципального образования Туапсинский район (вопросы экономики и финансов);

заместитель главы муниципального образования Туапсинский район (вопросы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, ГО и ЧС, профилактики правонарушений и взаимодействия с правоохранительными органами, физической культуры и спорта);

заместитель главы муниципального образования Туапсинский район (вопросы социальной сферы);

заместитель главы муниципального образования Туапсинский район, управляющий делами.

Начальник управления

экономического развития

администрации муниципального

образования Туапсинский район    			 	        Е.Ю.Фидяева