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УТВЕРЖДАЮ

Глава
муниципального образования

Туапсинский район

В.В. Лыбанев
"_22___" апреля 2016 г.
КАЛЕНДАРЫЙ  ПЛАН
проведения командно-штабного учения с органами управления и силами Туапсинского районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС 
Краснодарского края на период 

25-28 апреля 2016 года
 по теме: 
«Действия органов управления Туапсинского звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского
края при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования 
Туапсинский район»

г. Туапсе
2016 г.

ТЕМА: «Действия органов управления Туапсинского звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Туапсинский район».

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

по астрономическому времени – 4 суток (с 06.00 25.04.2016г. до 18.00 28.04.2016г.);

по оперативному времени - 4 суток (с 06.00 25.04.2016г. до 18.00 28.04.2016г.).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
	№ п/п
	Основные мероприятия
	Время проведения

	
	
	астрономическое
	оперативное

	ПЕРВЫЙ ЭТАП: «Приведение органов управления, сил и средств Туапсинского районного звена ТП РСЧС Краснодарского края в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации муниципального и межмуниципального характера в паводкоопасный период и пожароопасный сезон».

Продолжительность:

по астрономическому и оперативному времени – 1 сутки (с 06:00 25.04.2016г. до 06:00 26.04.2016г.)


	1. 
	Получение сигнала «ВОСХОД 1234 4321», доклад руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение о начале КШУ органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) в установленном порядке.


	06.00-06.30
25.4.2016г.
	06.00-06.30
25.4.2016г.

	2. 
	Оповещение и сбор руководящего состава органов местного самоуправления и членов КЧС и ПБ администрации МО Туапсинский район. Информирование населения об осложнении метеорологической обстановки на территории района и о возможной вероятности возникновения ЧС.


	06.30-08.00
25.04.2016г.
	06.30-08.00
25.04.2016г.

	3. 
	Принятие сигнала «СТАРТ 1122 5588» с последующим докладом руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Проведение заседания КЧС и ПБ по доведению обстановки и принятию решения на перевод органов управления, сил и средств Туапсинского районного звена ТП РСЧС Краснодарского края в режим функционирования «Повышенная готовность». Постановка задач на практическое выполнение мероприятий  режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Туапсинского района.


	08.00-09.00
25.04.2016г.
	08.00-09.00
25.04.2016г.

	4. 
	Приведение полного состава органов управления и сил Туапсинского районного звена ТП РСЧС постоянной готовности Краснодарского края в готовность к применению по предназначению в мирное время, уточнение состава сил и средств Туапсинского района, предназначенных для ликвидации различных видов ЧС. Усиление состава дежурных смен органов повседневного управления РСЧС. Организация сбора и обмена поступающей информацией в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Правительства РФ от 24.3.1997 года № 334. Подготовка подвижных пунктов управления, пунктов временного размещения эвакуируемого населения (ПВР-ов), пунктов выдачи резервов к их развёртыванию. Подготовка транспортных средств к проведению эвакуационных мероприятий.


	09.00-12.00
25.04.2016г.
	09.00-12.00
25.04.2016г.

	5. 
	Перерыв для приятия пищи.


	12.00-13.00
25.04.2016г.
	12.00-13.00
25.04.2016г.



	6. 
	Сбор приведенных в готовность сил и средств, построение в назначенном месте (г. Туапсе, ул. Камо, дом 1), проведение строевого смотра. Проверка их готовности и устранение выявленных недостатков. Доведение оперативной обстановки и постановка задач на последующие этапы учения.


	13.00-15.00
25.04.2016г.
	13.00-15.00
25.04.2016г.

	7. 
	Проведение фотодокументирования всех проведенных мероприятий. Сбор информации и материалов от поселений и организаций. Подготовка и отправка в установленные сроки отчётов, донесений, фотоматериалов по результатам первого этапа учений. Подготовка ко второму этапу учений.


	15.00-17.00
25.04.2016г.
	15.00-17.00
25.04.2016г.

	8. 
	Подготовка к заслушиванию и участие в совместном видеоселекторном совещании ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и министерства ГО и ЧС Краснодарского края.


	17.00-18.00
25.04.2016г.
	17.00-18.00
25.04.2016г.

	9. 
	Принятие сигнала «ПАУЗА 1111 2222», доведение его руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение об оперативной паузе в ходе учения органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) на срок до 06.00 26.04.2016 года


	18.00-18.10
25.04.2016г.
	18.00-18.10
25.04.2016г.

	ВТОРОЙ ЭТАП: «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также организация мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод».

Продолжительность:

по астрономическому и оперативному времени – 1 сутки (с 06:00 26.04.2016г. до 06:00 27.04.2016г.)


	10. 
	Получение сигнала «ЭТАП 0909 0909», доклад руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение о начале второго этапа КШУ органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) в установленном порядке.


	06.00-06.30
26.04.2016г.
	06.00-06.30
26.04.2016г.

	11. 
	Оповещение и сбор руководящего состава органов местного самоуправления, членов КЧС и ПБ администрации МО Туапсинский район. Информирование членов КЧС и населения о произошедших на территориях поселений Туапсинского района учебных ЧС, согласно ранее разработанных персональных вводных, связанных с подтоплением жилых территорий Туапсинского района. 


	06.30-08.00
26.04.2016г.
	06.30-08.00
26.04.2016г.

	12. 
	Получение сигнала «БЕГ 0011 0022», доклад руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение о принятом сигнале глав поселений, органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) в установленном порядке. Принятие решения на ввод режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления, сил и средств ТП РСЧС Краснодарского края на территории Туапсинского района. Введение в действие Планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на районных и поселенческих уровнях реагирования. Утверждение перечня конкретных первоочередных аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных мероприятий и других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС. Доведение информации о продолжающемся  осложнении метеорологической обстановки на территории района.


	08.00-09.00
26.04.2016г.
	08.00-09.00
26.04.2016г.

	13. 
	Получение сигнала «ГРОЗА 4545 6969», доклад руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение о принятом сигнале по началу отработки вводных глав поселений, органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) в установленном порядке. Прибытие основных сил и средств Туапсинского районного звена ТП РСЧС Краснодарского края и оценочных групп из администрации Туапсинского района к местам произошедших ЧС. Оценка обстановки, принятие решения, постановка задач и распределения по местам работ аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формирований. Принятие решения о необходимости и размерах запроса дополнительной материальной и финансовой помощи из районных резервных фондов.


	09.00-10.00
26.04.2016г.
	09.00-10.00
26.04.2016г.

	14. 
	Практическая отработка мероприятий по ликвидации последствий учебных ЧС, а также реальное выполнение ранее намеченных работ и превентивных мероприятий по снижению рисков от возможных ЧС с учётом рационального использования привлечённых на учения сил и технических средств. Это: чистка ливнёвых стоков; расчистки русел рек от карчей и древесных остатков и особенно освобождение от заторов подмостовых пространств; обслуживание (уборка, мелкий ремонт) помещений ПВР, складов, убежищ, противорадиационных укрытий, инвентаря передвижных пунктов управления и мобильных пунктов обогрева (питания) водителей и пассажиров; обновление документации и табличек, используемых для ПВР; техническое обслуживание резервных источников электропитания; проведение инвентаризации, имеющихся в поселениях инструментов и других материальных средств, предназначенных для спасательных работ и ликвидации последствий ЧС и т.п.).


	10.00-17.00
26.04.2016г.
	10.00-17.00
26.04.2016г.

	15. 
	Перерыв для принятия пищи.
	12.00-13.00
26.04.2016г.
	12.00-13.00
26.04.2016г.

	16. 
	Практическое проведение эвакуационных мероприятий с населением и развёртыванием ПВР.


	10.00-17.00
26.04.2016г.
	10.00-17.00
26.04.2016г.

	17. 
	Разворачивание и подготовка к работе подвижных пунктов управления силами и средствами ТП РСЧС.


	10.00-17.00
26.04.2016г.
	10.00-17.00
26.04.2016г.

	18. 
	Проведение фотодокументирования всех проведенных мероприятий. Сбор информации и материалов от поселений и организаций. Подготовка и отправка в установленные сроки отчётов, донесений, фотоматериалов по результатам второго этапа учений. Подготовка к третьему этапу учений.


	10.00-17.00
26.04.2016г.
	10.00-17.00
26.04.2016г.

	19. 
	Подготовка к заслушиванию и участие в совместном видеоселекторном совещании ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и министерства ГО и ЧС Краснодарского края.


	17.00-18.00
26.04.2016г.
	17.00-18.00
26.04.2016г.

	20. 
	Принятие сигнала «ПАУЗА 1111 2222», доведение его руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение об оперативной паузе в ходе учения органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) на срок до 06.00 27.04.2016 года


	18.00-18.10
26.04.2016г.
	18.00-18.10
26.04.2016г.

	ТРЕТИЙ ЭТАП: «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров».

Продолжительность:

по астрономическому и оперативному времени – 1 сутки (с 06:00 27.04.2016г. до 06:00 28.04.2016г.)


	21. 
	Получение сигнала «ЭТАП 0909 0909», доклад руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение о начале третьего этапа КШУ органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) в установленном порядке.


	06.00-06.30
27.04.2016г.
	06.00-06.30
27.04.2016г.

	22. 
	Оповещение и сбор руководящего состава органов местного самоуправления, членов КЧС и ПБ администрации МО Туапсинский район. Информирование членов КЧС и населения о произошедших на территориях поселений Туапсинского района учебных ЧС, согласно ранее разработанных персональных вводных, связанных с природными пожарами на территории Туапсинского района. 


	06.30-08.00
27.04.2016г.
	06.30-08.00
27.04.2016г.

	23. 
	Получение сигнала «БЕГ 0011 0022», доклад руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение о принятом сигнале глав поселений, органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) в установленном порядке. Принятие решения на ввод режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления, сил и средств ТП РСЧС Краснодарского края на территории Туапсинского района. Введение в действие Планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на районных и поселенческих уровнях реагирования. Утверждение перечня конкретных первоочередных аварийно-спасательных и пожарных мероприятий по ликвидации очагов горения. Доведение информации об увеличении площади возгорания на территории района.


	08.00-09.00
27.04.2016г.
	08.00-09.00
27.04.2016г.

	24. 
	Получение сигнала «ГРОЗА 4545 6969», доклад руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение о принятом сигнале по началу отработки вводных глав поселений, органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) в установленном порядке. Прибытие основных сил и средств Туапсинского районного звена ТП РСЧС Краснодарского края и оценочных групп из администрации Туапсинского района к местам пожаров. Оценка обстановки, принятие решения, постановка задач и распределения по местам тушения природных пожаров. Принятие решения о необходимости и размерах запроса дополнительной помощи для локализации и тушения разрастающегося пожара.

	09.00-10.00
27.04.2016г.
	09.00-10.00
27.04.2016г.

	25. 
	Практическая отработка мероприятий по ликвидации последствий учебных ЧС, а также реальное выполнение ранее намеченных работ и превентивных мероприятий по снижению рисков от возможных пожаров с учётом рационального использования привлечённых на учения сил и технических средств. Это: проверка и обслуживание первичных средств пожаротушения (ранцевые огнетушители, пожарные мотопомпы; хлопуши, пожарные рукава, стволы, лопаты, грабли и т.д.); расчистка разделительных противопожарных полос от огнеопасного мусора, сухой растительности и древесных остатков; устранение шлагбаумов и заградительных траншей на лесных дорогах, которые препятствуют проезду пожарной техники; ремонт и обслуживание подъездных путей и мест, предназначенных для забора воды пожарными машинами; обслуживание пожарных ёмкостей для хранения запасов воды; жилых и хозяйственных помещений, непосредственно граничащих с лесными массивами (уборка, мелкий ремонт) помещений ПВР, складов, убежищ, противорадиационных укрытий, инвентаря передвижных пунктов управления и мобильных пунктов обогрева (питания) водителей и пассажиров; обновление документации и табличек, используемых для ПВР; техническое обслуживание резервных источников электропитания; проведение инвентаризации, имеющихся в поселениях инструментов и других материальных средств, предназначенных для спасательных работ и ликвидации последствий ЧС и т.п.).


	10.00-17.00
27.04.2016г.
	10.00-17.00
27.04.2016г.

	26. 
	Перерыв для принятия пищи.
	12.00-13.00
27.04.2016г.
	12.00-13.00
27.04.2016г.

	27. 
	Практическое проведение эвакуационных мероприятий с населением, пострадавшим от пожаров и развёртыванием ПВР.


	10.00-17.00
27.04.2016г.
	10.00-17.00
27.04.2016г.

	28. 
	Проведение фотодокументирования всех проведенных мероприятий. Сбор информации и материалов от поселений и организаций. Подготовка и отправка в установленные сроки отчётов, донесений, фотоматериалов по результатам третьего этапа учений. Подготовка к четвёртому этапу учений.


	10.00-17.00
27.04.2016г.
	10.00-17.00
27.04.2016г.

	29. 
	Подготовка к заслушиванию и участие в совместном видеоселекторном совещании ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и министерства ГО и ЧС Краснодарского края.


	17.00-18.00
27.04.2016г.
	17.00-18.00
27.04.2016г.

	30. 
	Принятие сигнала «ПАУЗА 1111 2222», доведение его руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение об оперативной паузе в ходе учения органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) на срок до 06.00 28.04.2016 года


	18.00-18.10
27.04.2016г.
	18.00-18.10
27.04.2016г.

	ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП: «Выполнение практических мероприятий по защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров».

Продолжительность:

по астрономическому и оперативному времени – 12 часов (с 06:00 28.04.2016г. до 18:00 28.04.2016г.)


	31. 
	Получение сигнала «ЭТАП 0909 0909», доклад руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение о начале четвёртого этапа КШУ органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) в установленном порядке.


	06.00-06.30
28.04.2016г.
	06.00-06.30
28.04.2016г.

	32. 
	Оповещение и сбор руководящего состава органов местного самоуправления, членов КЧС и ПБ администрации МО Туапсинский район. Информирование членов КЧС и населения о произошедших на территориях поселений Туапсинского района учебных ЧС, согласно ранее разработанных персональных вводных, связанных с лесными пожарами на территории Туапсинского района. 


	06.30-08.00
28.04.2016г.
	06.30-08.00
28.04.2016г.

	33. 
	Получение сигнала «БЕГ 0011 0022», доклад руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение о принятом сигнале глав поселений, органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) в установленном порядке. Принятие решения на ввод режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления, сил и средств ТП РСЧС Краснодарского края на территории Туапсинского района. Введение в действие Планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на районных и поселенческих уровнях реагирования. Утверждение перечня конкретных противо пожарных мероприятий по ликвидации очагов горения. Доведение информации об увеличении площади возгорания на территории района.


	08.00-09.00
28.04.2016г.
	08.00-09.00
28.04.2016г.

	34. 
	Получение сигнала «ГРОЗА 4545 6969», доклад руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение о принятом сигнале по началу отработки вводных глав поселений, органов местного самоуправления и подведомственных причастных к учению организаций (предприятий) в установленном порядке. Прибытие основных сил и средств Туапсинского районного звена ТП РСЧС Краснодарского края и оценочных групп из администрации Туапсинского района к местам лесных пожаров. Оценка обстановки, принятие решения, постановка задач и распределения по местам тушения лесных пожаров. Принятие решения о необходимости и размерах запроса дополнительной помощи для локализации и тушения разрастающихся лесных пожаров.

	09.00-10.00
28.04.2016г.
	09.00-10.00
28.04.2016г.

	35. 
	Практическая отработка мероприятий по ликвидации последствий учебных ЧС, а также реальное выполнение ранее намеченных работ и превентивных мероприятий по снижению рисков от лесных пожаров с учётом рационального использования привлечённых на учения сил и технических средств. Это: проверка и обслуживание первичных средств пожаротушения (ранцевые огнетушители, пожарные мотопомпы; хлопуши, пожарные рукава, стволы, лопаты, грабли и т.д.); расчистка разделительных противопожарных полос от огнеопасного мусора, сухой растительности и древесных остатков; устранение шлагбаумов и заградительных траншей на лесных дорогах, которые препятствуют проезду пожарной техники; ремонт и обслуживание подъездных путей и мест, предназначенных для забора воды пожарными машинами; обслуживание пожарных ёмкостей для хранения запасов воды; жилых и хозяйственных помещений, непосредственно граничащих с лесными массивами (уборка, мелкий ремонт) помещений ПВР, складов, убежищ, противорадиационных укрытий, инвентаря передвижных пунктов управления и мобильных пунктов обогрева (питания) водителей и пассажиров; обновление документации и табличек, используемых для ПВР; техническое обслуживание резервных источников электропитания; проведение инвентаризации, имеющихся в поселениях инструментов и других материальных средств, предназначенных для спасательных работ и ликвидации последствий ЧС и т.п.).


	10.00-17.00
28.04.2016г.
	10.00-17.00
28.04.2016г.

	36. 
	Перерыв для принятия пищи.
	12.00-13.00
28.04.2016г.
	12.00-13.00
28.04.2016г.

	37. 
	Практическое проведение эвакуационных мероприятий с населением, пострадавшим от лесных пожаров и развёртыванием ПВР.


	10.00-17.00
28.04.2016г.
	10.00-17.00
28.04.2016г.

	38. 
	Проведение фотодокументирования всех проведенных мероприятий. Сбор информации и материалов от поселений и организаций. Подготовка и отправка в установленные сроки отчётов, донесений, фотоматериалов по результатам четвёртого этапа учений. Подготовка к подведению итогов учений.


	10.00-17.00
28.04.2016г.
	10.00-17.00
28.04.2016г.

	39. 
	Заслушивание и предварительное подведение итогов КШУ на совместном видеоселекторном совещании ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и министерства ГО и ЧС Краснодарского края.


	17.00-18.00
28.04.2016г.
	17.00-18.00
28.04.2016г.

	40. 
	Принятие сигнала «ЗАКАТ 4321 1234», доведение его руководству учений Туапсинского района и оперативному дежурному ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю. Оповещение об окончании учения.


	18.00-18.10
28.04.2016г.
	18.00-18.10
28.04.2016г.


Заместитель главы администрации 
муниципального образования

Туапсинский район
 В.В.Истомин

С.В.Клещенок, 23915
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