ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации муниципального образования Туапсинский район от 17.10.2016 №__1558___

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Экономическое развитие Туапсинского района»

ПОДПРОГРАММА

«Формирование инвестиционной привлекательности

муниципального образования Туапсинский район»

Паспорт подпрограммы

| Координатор подпрограммы | управление экономического развития администрации муниципального образования Туапсинский район. |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | управление экономического развития администрации муниципального образования Туапсинский район, финансовое управление администрации муниципального образования Туапсинский район, управление по развитию курортов администрации муниципального образования Туапсинский район, управление имущественных отношений администрации муниципального образования Туапсинский район МКУ «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район» |
| Цель подпрограммы | формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования Туапсинский район |
| Задачи подпрограммы | разработка презентаций инвестиционной привлекательности муниципального образования Туапсинский район; увеличение объемов освоения инвестиционных средств на территории муниципального образования Туапсинский район; привлечение инвесторов за счет участия в выставочно-имиджевых мероприятиях; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | заключение инвестиционных соглашений, не менее 5 штук в год; разработка инвестиционных предложений, не менее 10 штук в год. |
| Срок реализации подпрограммы | 2016 – 2021 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | из средств бюджета муниципального образования Туапсинский район в объеме 31 551,1 тыс. руб., в т.ч.: 2016 год – 6690,1 тыс. руб.; 2017 год – 4972,2 тыс. руб.; 2018 год – 4972,2 тыс. руб.; 2019 год – 4972,2 тыс. руб.; 2020 год – 4972,2 тыс. руб.; 2021 год – 4972,2 тыс. руб. |

- Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели и решаемые проблемы подпрограммы соответствуют приоритетным задачам социально-экономического развития муниципального образования Туапсинский район.

Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по  реализации целей, направленных на формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Туапсинский район, а именно привлечение в муниципальное образование новых технологий, иностранных инвестиций, высококачественных потребительских товаров и оборудования,  создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, пополнение доходов консолидированного бюджета Краснодарского края за счет дополнительных налоговых поступлений, создание необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала муниципального образования Туапсинский район.

К задачам данной подпрограммы относятся:

разработка презентаций инвестиционной привлекательности муниципального образования Туапсинский район;

увеличение объемов освоения инвестиционных средств на территории муниципального образования Туапсинский район;

привлечение инвесторов за счет участия в выставочно-имиджевых мероприятиях;

продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Туапсинского района с применением рекламно-информационных технологий.

Как результат решения поставленных задач служит выполнение следующих целевых показателей:

разработка инвестиционных предложений не менее 5 в год;

заключение инвестиционных соглашений не менее 5 в год.

Настоящая подпрограмма, направленна на достижение целей и задач развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Туапсинский район, позволит согласовать и координировать совместные действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, финансовых институтов, и позволит за счет привлечения дополнительных средств иностранных и российских инвесторов ускорить социально-экономическое развитие муниципального образования Туапсинский район, привлечь в муниципальное образование не только дополнительные ресурсы, но и новые технологии, оборудование, высококвалифицированные рабочие кадры.

Сроки реализации подпрограммы 2016-2021 годы.

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Туапсинский район.

Общий объем финансирования подпрограммы рассчитан в соответствии с действующими ценами по состоянию на 01 августа 2015 года.

Объем финансирования ресурсов подпрограммы исчислен исходя из смет расходов на проведение мероприятий, проводимых ежегодно в рамках участия муниципального образования в мероприятиях по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования Туапсинский район.

Кроме того, объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут уточняться в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Туапсинский район на соответствующий финансовый год и плановый период.

- Механизм реализации подпрограммы

Программные мероприятия реализуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с нормами действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг на муниципальные нужды.

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы.

Функции координатора подпрограммы, в процессе реализации следующие:

организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей мероприятий подпрограммы;

проводит оценку эффективности подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации подпрограммы;

Текущее управление подпрограммы осуществляют ее исполнители.

Исполнители подпрограммы в процессе ее реализации:

обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы;

организуют работу по достижению целевых показателей подпрограммы,

представляют координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

организуют нормативно-правовое обеспечение реализации подпрограммы;

осуществляют подготовку предложений по объемам и источникам средств для реализации подпрограммы;

организуют информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляют мониторинг, формируют и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации подпрограмм;

ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют информацию координатору подпрограммы для ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы:

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы, по каждому отдельному мероприятию подпрограммы, в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации подпрограммы, установленным при их утверждении;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию мероприятий подпрограммы;

оценку влияния фактических результатов реализации подпрограммы, на различные области социальной сферы и экономики муниципального образования Туапсинский район (мультипликативный эффект по результатам реализации подпрограммы);

ежеквартально, до 5-го числа, представляют координатору подпрограммы информацию об объемах и источниках финансирования подпрограммы, в разрезе мероприятий, о выполнении сетевого плана-графика мероприятий подпрограммы, (в случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности мероприятий подпрограммы, проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения);

осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

- Перечень мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования Туапсинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: привлечение инвесторов за счет участия в выставочно-имиджевых мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Участие делегации муниципального образования Туапсинский район в Международном инвестиционном Форуме в г. Сочи | 2 | 2016 | 895,0 |  |  | 895,0 |  | подписание не менее 5 (пяти) инвестицион-ных соглашений в год | управление экономи-ческого развития администрации МО Туапсинский район, МКУ «Центр ОДОМС Туапсинского района» |
|  |  |  | 2017 | 509,2 |  |  | 509,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 509,2 |  |  | 509,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 509,2 |  |  | 509,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 509,2 |  |  | 509,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 509,2 |  |  | 509,2 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 3 441,0 |  |  | 3 441,0 |  | X |  |
| 1.1.2 | Разработка выставочных стендов, макетов об инвестиционном потенциале МО Туапсинский район | 1 | 2016 | 2840,0 |  |  | 2840,0 |  | разработка и предоставле-ние не менее одного выставочного стенда либо макета в год | управление экономи-ческого развития администрации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 3753,0 |  |  | 3753,0 |  |  | управление экономи-ческого развития администрации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2018 | 3753,0 |  |  | 3753,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3753,0 |  |  | 3753,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3753,0 |  |  | 3753,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3753,0 |  |  | 3753,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 21605,0 |  |  | 21605,0 |  |  |  |
| 1.2 | Задача: разработка презентаций инвестиционной привлекательности муниципального образования Туапсинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка презентационной продукции инвестиционного потенциала МО Туапсинский район | 1 | 2016 | 1710,0 |  |  | 1710,0 |  | разработка и предоставле-ние презентацион-ных подарочных наборов | управление экономи-ческого развития администрации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 3710,0 |  |  | 3710,0 |  | X |  |
| 1.3 | Задача: увеличение объемов освоения инвестиционных средств на территории муниципального образования Туапсинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Разработка инвестиционных предложений для размещения на инвестиционном портале МО Туапсинский район (в т.ч. техническое сопровождение инвестиционного портала) | 2 | 2016 | 1245,1 |  |  | 1070,1 |  | разработка не менее 10 инвестицион-ных предложений | управление экономи-ческого развития администрации МО Туапсинский район |
|  |  |  |  |  |  |  | 150, 0 |  |  | управление по развитию курортов администрации МО Туапсинский район |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | управление имущественных отношений администрации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2017 | 310,0 |  |  | 310,0 |  |  | управление экономи-ческого развития администрации МО Туапсинский район |
|  |  |  | 2018 | 310,0 |  |  | 310,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 310,0 |  |  | 310,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 310,0 |  |  | 310,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 310,0 |  |  | 310,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2795,1 |  |  | 2795,1 |  | X |  |
|  | Итого по программе |  | 2016 | 6690,1 |  |  | 6690,1 |  | X | X |
|  |  |  | 2017 | 4972,2 |  |  | 4972,2 |  | X | X |
|  |  |  | 2018 | 4972,2 |  |  | 4972,2 |  | X | X |
|  |  |  | 2019 | 4972,2 |  |  | 4972,2 |  | X | X |
|  |  |  | 2020 | 4972,2 |  |  | 4972,2 |  | X | X |
|  |  |  | 2021 | 4972,2 |  |  | 4972,2 |  | X | X |
|  |  |  | всего | 31551,1 |  |  | 31551,1 |  | X | X |

1».

Исполняющий обязанности

начальника управления экономического

развития администрации муниципального

образования Туапсинский район                                                                                                                                    Д.В. Нагаев