Задачи

на командно-штабные учения 25-28 апреля 2016 года:

1. Совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Российской Федерации.

2. Совершенствование приёмов и способов защиты населения, повышение устойчивости функционирования объектов в условиях чрезвычайной ситуации.

3. Проверка реальности имеющихся планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также надёжности систем управления, связи и оповещения.

4. Выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, по наращиванию группировки сил и средств, по организации практических действий при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

5. Изучение новых приёмов и способов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

6. Определение неиспользуемых резервов по повышению эффективности применения имеющихся сил и средств при ликвидации ЧС.

7. Оценка эффективности действующего механизма реагирования на чрезвычайные ситуации непосредственно на конкретных территориях местности.

8. Выработка новых подходов и направлений по совершенствованию систем управления, связи, оповещения и телекоммуникации.

9. Практическое выполнение перечня запланированных превентивных мероприятий по предупреждению возникновения ЧС или по снижению рисков его негативных последствий.

Порядок проведения учений

Тема учений для Туапсинского района: «Действия органов управления Туапсинского звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Туапсинский район».

Учение будет проводиться в четыре этапа по количеству дней проведения КШУ.

1-й этап: «Приведение органов управления, сил и средств Туапсинского районного звена ТП РСЧС Краснодарского края в повышенную готовность». Включает в себя: принятие сигналов и отправка донесений о их получении, оповещение населения и должностных лиц, сбор, проведение КЧС, построение сил и средств, проверка их готовности, доведение задач на учение, подготовка к выполнению практических мероприятий согласно перечня. Срок исполнения - 25 апреля 2016 года.

2-й этап: «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также организация мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод». Включает в себя: принятие сигналов и отправка донесений о их получении, оповещение населения и должностных лиц, сбор, проведение КЧС с введением режима «Чрезвычайная ситуация», отработка мероприятий согласно вводных на учение, выполнение практических мероприятий согласно перечня. Срок исполнения - 26 апреля 2016 года.

3-й этап: «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами, а также организация проведения превентивных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». Включает в себя: принятие сигналов и отправка донесений о их получении, оповещение населения и должностных лиц, сбор, проведение КЧС с введением режима «Чрезвычайная ситуация», отработка мероприятий согласно вводных на учение, выполнение практических мероприятий согласно перечня. Срок исполнения - 27 апреля 2016 года.

4-й этап: «Выполнение практических мероприятий по защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров». Включает в себя: принятие сигналов и отправка донесений о их получении, оповещение населения и должностных лиц, сбор, проведение КЧС с введением режима «Чрезвычайная ситуация», отработка мероприятий согласно вводных на учение, выполнение практических мероприятий согласно перечня. Срок исполнения - 28 апреля 2016 года.

Общими мероприятиями для каждого этапа учений являются:

Проведение фотодокументирования всех проведенных мероприятий. Сбор информации и материалов от поселений и организаций. Подготовка и отправка в установленные сроки отчётов, донесений, фотоматериалов по результатам каждого этапа учений. Подготовка к очередному этапу учений.

Подготовка к заслушиванию и участие в работе видеоселекторных совещаниях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Принятие в 18-00 сигнала «ПАУЗА» или «ЗАКАТ», о прекращении выполнения мероприятий учения до 06-00 следующих суток.

Руководство КШУ на территории Туапсинского района:

Руководитель КШУ - глава муниципального образования Туапсинский район В.В. Лыбанев.

Заместитель руководителя КШУ - первый заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район В.С. Иванов.

Заместитель руководителя КШУ, начальник штаба руководства КШУ - заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район В.В. Истомин.

Руководителями КШУ в муниципальных образованиях городских и сельских поселений назначаются главы городских и сельских поселений.

Утверждается состав штаба руководства КШУ в следующем составе:

заместитель начальника штаба - начальник ФГКУ «6-й отряд ФПС по Краснодарскому краю» В.Б. Довгаль (по согласованию);

член штаба - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район С.В. Клещенок;

член штаба - исполняющий обязанности начальника МКУ «Спасательная служба Туапсинского района» А.А. Крылов (по согласованию);

член штаба - главный специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район М.В. Саенко;

член штаба - ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район Е.Е. Фирсов.