## СВОД
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 2384418.6588 | 14213.848 | 45862.0952 | 70411.1338 | 349628.6534 | 532352.2142 | 478364.9455 | 377566.2167 | 173791.6794 | 185394.5027 | 83416.64 | 73416.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Туапсинское городское поселение (город Туапсе) |  |  |  | 650104.971 | 14213.848 | 26198.41 | 25834.04 | 101482.971 | 122209.012 | 128583.34 | 41916.65 | 54416.69 | 48416.66 | 48416.66 | 38416.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Проектирование объекта "Переоборудование системы обеззараживания питьевой воды с хлораторных «АДВАНС» на электролизную установку на городских водозаборных сооружениях, расположенных в с.Мессажай" | Проектирование переоборудования системы обеззараживания питьевой воды с хлораторных «АДВАНС» на электролизную установку на водозаборных сооружениях | Повышение надежности системы водоснабжения, улучшение качесива подаваемой питьевой воды | - | 3807.455 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3807.455
1.1.2. | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважины №19 на городских водозаборных сооружениях с.Мессажай | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №19 на городских водозаборных сооружениях с.Мессажай | Защита объектов водоснабжения от внешних угроз | - | 6666.122 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6666.122
1.1.3. | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №20 на городских водозаборных сооружениях с.Мессажай | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №20 на городских водозаборных сооружениях с.Мессажай | Защита объектов водоснабжения от внешних угроз | - | 1591.836 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1591.836
1.1.4. | Реконструкция водопроводной насосной станции НПЗ с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Насос ЦНС(Г)300-120 с электродвигателем 160кВт в количестве 3шт., запорная арматура Д200мм - 6шт., Д300мм - 4шт. | 5599.878 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 5599.878
1.1.5. | Выполнение работ по изысканиям и последующему построению математической модели месторождения подземных вод с целью возможной переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений г.Туапсе | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, разработка математической модели месторождения подземных вод с целью возможной переоценки запасов месторождения | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - | 10500 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 3500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 3500
1.1.6. | Проектирование и строительство РЧВ №3 на г.Варваринка, г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, строительно-монтажные работы. | Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям | 1 Резервуар V=2250м³ | 25000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 5000
1.1.7. | Реконструкция системы водоснабжения района Сортировочный г.Туапсе со строительством резервуарного парка 2х500м3, ВНС, напорных и разводящих трубопроводов | Разработка ПСД, ПИР, строительно-монтажные работы. | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса строительства сетей водоснабжения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | 2 резервуара V=500м3 каждый | 30500 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 5083.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 5083.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 5083.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5083.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 5083.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 5083.35
1.1.8. | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4км севернее г.Туапсе, 1-й этап | Обследование технического состояния инженерного оборудования объекта и разработка исполнительной документации на АСУТП; Смонтированный комплекс оборудования, обеспечивающий автоматизированный контроль и управление водозаборной скважиной | Обеспечение автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, контроль попадания нефтепродуктов в сборном водоводе, снижение расхода электрической энергии на подъем воды | - | 14000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 2333.35
1.1.9. | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4км севернее г.Туапсе, 2-й этап | Смонтированный комплекс оборудования, обеспечивающий автоматизированный контроль давления в трубопроводе; автоматизированный контроль и управление сборными резервуарами в т.ч. контроль попадания нефтепродуктов | Обеспечение автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, контроль попадания нефтепродуктов в сборном водоводе, снижение расхода электрической энергии на подъем воды | - | 15000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 2500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 2500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 2500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 2500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 2500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 2500
1.1.10. | Модернизация инженерного оборудования первого подъема ВЗС (кроме автоматизации скважин) г.Туапсе | Демонтаж оборудования первого подъема ВЗС, монтаж оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | - | 9000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 3000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 3000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 3000
1.1.11. | Перевод хлораторных ВЗС и ОСК на систему гидролизного обеззараживания взамен системы обеззараживания жидким хлором на городских ВЗС и ОСК г.Туапсе | Демонтаж оборудования хлораторных, строительно-монтажные работы | Ликвидация ОПО | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 10000
1.1.12. | Модернизация 9 (девяти) водопроводных повысительных насосных станций капитальным ремонтом зданий и сооружений с установкой автоматизированной системы управления и контроля за их работой г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, строительно-монтажные работы | Сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение, повышение степени надежности работы системы водоснабжения, мониторинг распределения потоков ресурса по территории г.Туапсе | - | 75000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 12500
1.1.13. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС г.Туапсе в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 220000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 73333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 73333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 73333.34
1.1.14. | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул.Звездная г.Туапсе | Замена насосов на насосную установку Grundfos Hydro MPC-E 3 CR90-3 (из 3 насосов) | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования, снижение расхода электрической энергии на транспортирование воды | Насосы подача по паспорту - 100м³/час, 45м³/час; мощность оборудования - 30кВт, 17кВт | 8000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 8000
1.1.15. | Реконструкция ЗСО водопроводной насосной станции по ул.Звездная г.Туапсе | Реконструкция существующего ограждения с заменой изношенных и поврежденных участков | Обеспечение санитарной охраны водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, защита водопроводных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения | L610м | 4000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 4000
1.1.16. | Проектирование и внедрение системы передачи данных по учету воды по телекоммуникационным каналам связи на диспетчерский пункт МУП «ЖКХ г.Туапсе» в многоквартирных жилых домах г.Туапсе для повышения реализации | Разработка ПСД, ПИР, монтажные работы | Стабилизация работы системы водоснабжения в рамках программы по энергосбережению | - | 30000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 6000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 6000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 6000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 6000
1.1.17. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС ул.Свободы г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ | Укрепление зданий и сооружений | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 6666.68
1.1.18. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС ул.В.Кардонная г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ | Укрепление зданий и сооружений | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 10000
1.1.19. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС п/о "Весна" с устранением существующих разрушений здания ВНС г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ | Укрепление зданий и сооружений | - | 25000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 8333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 8333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 8333.34
1.1.20. | Приобретение специализированного транспорта | Приобретение оборудованного специализированного транспорта для эксплуатирующих организаций | Повышение оперативности ликвидации аварий на сетях и сооружениях ВКХ и выполнение других работ, снижающих затраты на ГСМ и ремонт техники | - | 50000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 12500
1.1.21. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин городских ВЗС г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - | 35000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 11666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 11666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 11666.68
1.2. | Джубгское городское поселение (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) |  |  |  | 77826.886 | 0 | 4393.245 | 1437.873 | 5329.098 | 16666.66 | 16666.67 | 13333.34 | 0 | 6666.66 | 6666.66 | 6666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в пгт.Джубга с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, с целью переоценки запасов месторождения и увеличения количества скважин и (или) их производительности | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - | 10000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 3333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 3333.34
1.2.2. | Модернизация инженерного оборудования первого подъема ВЗС (кроме автоматизации скважин) пгт.Джубга | Демонтаж оборудования первого подъема ВЗС, монтаж оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | - | 8000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 2666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 2666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 2666.68
1.2.3. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС пгт.Джубга в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 40000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 13333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 13333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 13333.34
1.2.4. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС пгт.Джубга | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 6666.68
1.3. | Новомихайловское городское поселение (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») |  |  |  | 106228.9805 | 0 | 11365.5292 | 11865.6125 | 12387.6994 | 12932.7582 | 13501.7995 | 14095.8787 | 14716.0974 | 15363.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция водозаборных сооружений на реке Ту | Бурение 3-х дополнительных скважин на р. Ту ВЗС | Повышение надежности объектов системы содоснабжения | - | 86203.2926 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 9222.9638; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 9628.7742; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 10052.4402; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10494.7476; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10956.5165; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 11438.6032; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 11941.9017; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 12467.3454
1.3.2. | Реконструкция скважин №2,3,4,5,6,7,8,9,11 ВЗС | Капитальный ремонт строительной части павильонов скважин №2,3,4,5,6,7,8,9,11 ВЗС | Повышение надежности объектов системы содоснабжения | - | 16710.1767 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 1787.8361; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1866.5008; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1948.6269; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 2034.3665; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 2123.8786; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 2217.3292; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 2314.8917; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 2416.747
1.3.3. | Реконструкция насосной станции II- подъема водозаборных сооружений. | Замена основного насосного оборудования на насосной станции II- подъема водозаборных сооружений. | Повышение надежности объектов системы содоснабжения | ЦНС-105/147-4шт. | 3315.5113 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 354.7294; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 370.3375; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 386.6323; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 403.6441; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 421.4045; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 439.9463; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 459.3039; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 479.5133
1.4. | Вельяминовское сельское поселение (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Георгиевское сельское поселение (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) |  |  |  | 159703.861 | 0 | 1393.661 | 4979.826 | 8391.704 | 36605.33 | 33333.34 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в с.Георгиевское с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, с целью переоценки запасов месторождения и увеличения количества скважин и (или) их производительности | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - | 10000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 3333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 3333.34
1.5.2. | Модернизация инженерного оборудования первого подъема ВЗС (кроме автоматизации скважин) с.Георгиевское | Демонтаж оборудования первого подъема ВЗС, монтаж оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | - | 4000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 1333.34
1.5.3. | Модернизация инженерного оборудования первого подъема ВЗС (кроме автоматизации скважин) с.Кривенковское | Демонтаж оборудования первого подъема ВЗС, монтаж оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | - | 4000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 1333.34
1.5.4. | Модернизация инженерного оборудования первого подъема ВЗС (кроме автоматизации скважин) с.Кирпичное | Демонтаж оборудования первого подъема ВЗС, монтаж оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | - | 4000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 1333.34
1.5.5. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Георгиевское в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 30000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 10000
1.5.6. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Кирпичное в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 30000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 10000
1.5.7. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Кривенковское в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 30000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 10000
1.5.8. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Георгиевское | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения |  | 15000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 5000
1.5.9. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Кривенковское | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения |  | 15000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 5000
1.5.10. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Кирпичное | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения |  | 15000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 5000
1.6. | Небугское сельское поселение (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) |  |  |  | 242493.541 | 0 | 0 | 0 | 9717.73 | 77591.937 | 77591.937 | 77591.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Строительство скважины в ауле Агуй-Шапсуг | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 800 м3/сут | 9717.73 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 9717.73
1.6.2. | Строительство ВОС в ауле Агуй-Шапсуг | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 800 м3/сут | 232775.811 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 77591.937; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 77591.937; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 77591.937
1.7. | Октябрьское сельское поселение (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) |  |  |  | 513083.624 | 0 | 0 | 0 | 8794.08 | 64689.62 | 85925.044 | 162401.731 | 104658.892 | 86614.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Строительство скважины в п. Октябрьский, Октябрьского сельского поселения | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 600 м3/сут | 8794.08 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 8794.08
1.7.2. | Строительство скважины в с. Гунайка Четвертая, Октябрьского сельского поселения | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 200 м3/сут | 6946.781 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6946.781
1.7.3. | Строительство скважины в с. Гойтх, Октябрьского сельского поселения | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 900 м3/сут | 10137.57 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10137.57
1.7.4. | Строительство ВОС в п. Октябрьский, Октябрьского сельского поселения | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 600 м3/сут | 173228.517 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 57742.839; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 57742.839; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 57742.839
1.7.5. | Строительство ВОС в с. Гунайка Четвертая, Октябрьского сельского поселения | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 200 м3/сут | 54133.905 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 18044.635; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 18044.635; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 18044.635
1.7.6. | Строительство ВОС в с. Гойтх, Октябрьского сельского поселения | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 900 м3/сут | 259842.771 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 86614.257; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 86614.257; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 86614.257
1.8. | Тенгинское сельское поселение (с. Тенгинка, с. Лермонтово) |  |  |  | 466191.285 | 0 | 2511.25 | 24437.096 | 136202.939 | 116666.66 | 108146.66 | 38226.68 | 0 | 13333.32 | 13333.32 | 13333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в с.Лермонтово с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, с целью переоценки запасов месторождения и увеличения количества скважин и (или) их производительности | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - | 10000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 3333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 3333.34
1.8.2. | Модернизация инженерного оборудования первого подъема ВЗС (кроме автоматизации скважин) с.Лермонтово | Демонтаж оборудования первого подъема ВЗС, монтаж оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | - | 7000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 2333.34
1.8.3. | Модернизация инженерного оборудования первого подъема ВЗС (кроме автоматизации скважин) с.Тенгинка | Демонтаж оборудования первого подъема ВЗС, монтаж оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | - | 4999.99 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 1666.67
1.8.4. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Лермонтово в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 30000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 10000
1.8.5. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Тенгинка в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 6666.68
1.8.6. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Лермонтово | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 6666.68
1.8.7. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Тенгинка | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 6666.68
1.9. | Шаумянское сельское поселение (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) |  |  |  | 168785.5103 | 0 | 0 | 1856.6863 | 67322.432 | 84990.237 | 14616.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1. | Реконструкция скважины в п. Горный Шаумянского сельского поселения | Капитальный ремонт строительной части павильонов скважины | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | 400 м3/сут | 1856.6863 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1856.6863
1.9.2. | Строительство скважины в с. Навагинское Шаумянского сельского поселения | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 100 м3/сут | 6560.527 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 6560.527
1.9.3. | Реконструкция ВОС в с. Садовое Шаумянского сельского поселения | Ремонт строиельной части, замена оборудования | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | 200 м3/сут | 10826.782 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10826.782
1.9.4. | Реконструкция насосной станции в с. Садовое Шаумянского сельского поселения | Ремонт строиельной части, замена насосного оборудования | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | 11 м3/час | 1214.605 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1214.605
1.9.5. | Строительство ВОС в п. Горный Шаумянского сельского поселения | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 400 м3/сут | 119094.6 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 59547.3; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 59547.3
1.9.6. | Строительство ВОС в с. Навагинское Шаумянского сельского поселения | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 100 м3/сут | 29232.31 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 14616.155; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 14616.155
1.10. | Шепсинское сельское поселение (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 1189352.0071 | 21398.557 | 89531.3525 | 155480.7337 | 136435.9935 | 130551.3665 | 98217.6983 | 84877.3703 | 81900.747 | 69096.5614 | 57793.024 | 52047.501 | 52047.501 | 52047.501 | 39430.432 | 37599.932 | 30895.736
2.1. | Туапсинское городское поселение (город Туапсе) |  |  |  | 522096.828 | 20002.107 | 78536.48 | 136675.525 | 107024.905 | 100524.471 | 46166.66 | 19916.68 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция водопровода по ул.Новицкого | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L660м, Д225мм; L55м, Д110мм | 8310.827 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 4048.138; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 4262.689
2.1.2. | Реконструкция водопровода по ул.Деповская | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L542м, Д160мм; L288м, Д110мм | 6952.66 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 3386.591; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 3566.069
2.1.3. | Реконструкция водопровода по ул.Космонавтов | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L390м, Д160мм | 3810.731 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 3810.731
2.1.4. | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Октябрьской Революции | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L150м, Д160мм | 1559.423 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1559.423
2.1.5. | Реконструкция водопровода по ул.Гоголя (от ул.Мира до ул.Г.Петровой) | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L190м, Д225мм | 2711.449 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 2711.449
| Реконструкция водопровода по ул.Садовая-ул. Шишкина | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR18 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L307м, Д315мм | 1931.034 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1931.034
2.1.6. | Реконструкция водопровода по ул.Кронштадтская | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L307м, Д315мм | 2390.941 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 2390.941
2.1.7. | Реконструкция водопровода по ул.Горького | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L350м, Д450мм | 6701.445 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 6701.445
2.1.8. | Реконструкция водопровода от резервуарного парка на г.Варваринка до ул.Чехова (1 участок) | Замена стального водопровода на стальную трубу | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L385м, Д530мм | 7576.251 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 7576.251
2.1.9. | Реконструкция водопровода от резервуарного парка на г.Варваринка до ул.Калараша (1 участок) | Замена стального водопровода на стальную трубу | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L500м, Д325мм | 6421.98 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 6421.98
2.1.10. | Реконструкция водопровода по ул.Бондаренко - ул.Фрунзе | Замена стального водопровода на стальную трубу | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L105м, Д215мм | 1269.81 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1269.81
2.1.11. | Реконструкция водопровода центральной части г.Туапсе, район ул.К.Маркса | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L740м, Д225мм | 6145.398 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 6145.398
2.1.12. | Реконструкция водопровода района Грознефть и ул.Звездная | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17, ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L320м, Д250мм; L320м, Д250мм | 5839.617 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 5839.617
2.1.13. | Реконструкция водопроводных сетей района ул.Звездная - ул.Адм.Макарова | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L325м, Д250мм | 4771.546 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 4771.546
2.1.14. | Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул.Рабфаковская - ул.Калинина - ул.Полетаева | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L410м, Д225мм; L120м, Д315мм | 5626.966 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 5626.966
2.1.15. | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Калараша в районе ж.д.№46В - ж.д. №43 | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR11 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L520м Д225мм, L790м Д110мм | 9676.777 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 9676.777
2.1.16. | Реконструкция водопровода центральной части г.Туапсе, район ул.Красных командиров, ул.Шаумяна | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L390м Д160мм, L 172м Д110мм | 5399.973 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 5399.973
2.1.17. | Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду500мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р.Туапсе в районе НПС «Заречье» АО «Черномортранснефть» (ПСД, ПИР) | Разработка ПСД, ПИР | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, увеличение реализации | L3660м Д500мм | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 6666.68
2.1.18. | Реконструкция водопровода от ВНС по ул.Свободы до РЧВ на г.Варваринка в г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д300мм L800м | 12000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 6000
2.1.19. | Реконструкция водопровода по ул.Гагарина г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д200мм L330м | 4500 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 2250; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 2250
2.1.20. | Реконструкция магистрального водовода Ду=500мм и Ду=200мм по ул.Б.Хмельницкого. (Ду=500мм L=1660, Ду=200мм L=1060м) в г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен. В связи со стесненными условиями, реконструкцию водопроводов необходимо осуществить по дороге краевого значения (ул.Б.Хмельницкого). Основной объем реконструкции возможен исключительно методом ГНБ. Ду500мм L=1660м и Ду200мм L=1060м | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д500мм L1660м, Д200мм L1060м | 77000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 25666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 25666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 25666.68
2.1.21. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция водопровода от технического водозабора НПЗ до ул.Б.Хмельницкого,90 (Ду=500мм, L=1006м) в г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен. Ду500мм, L=1006м | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д500мм L1006м | 27500 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 13750; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 13750
2.1.22. | Проектирование и строительство водовода на хозяйственно-питьевые нужды г.Туапсе (2 нитки, Ду400мм) | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ. 2х400мм | Повышение стабилизации работы городских водопроводных систем, снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды, устранение негативного воздействия на устойчивость функционирования системы городского водоснабжения и существующей схемы распределения потоков воды по городу | 2Д400мм | 13000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 6500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 6500
2.1.23. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция магистрального водовода по ул.Набережная г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д600мм L1662,5м | 75000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 18750; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 18750; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 18750; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 18750
2.1.24. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция водовода по ул.Набережная г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д300мм, L1762 | 33000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 11000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 11000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 11000
2.1.25. | Реконструкция водовода г.Туапсе, ул.Набережной - ручей "Греческий" | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д500мм L520м | 90000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 22500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 22500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 22500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 22500
2.1.26. | Проектирование (ПСД, ПИР) и строительство водовода от ВЗС до мостового перехода через р.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение работ по строительству водовода | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д600мм | 44000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 11000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 11000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 11000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 11000
2.1.27. | Проектирование (ПСД, ПИР) и строительство кольцевых и разводящих трубопроводов квартала застройки района г.Кадош в г.Туапсе, с обустройством колодцев на абонентских ответвлениях для обеспечения учета передаваемого ресурса | Разработка ПСД, ПИР, выполнение работ по строительству трубопроводов | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | - | 39000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 13000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 13000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 13000
2.2. | Джубгское городское поселение (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) |  |  |  | 2583.09 | 0 | 919.83 | 641.43 | 670.93 | 350.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. «Восток», ул. Звездная в пгт. Джубга | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L400м Д219 мм после Д225 мм, L400 м | 2583.09 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 919.83; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 641.43; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 670.93; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 350.9
2.3. | Новомихайловское городское поселение (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») |  |  |  | 73139.4541 | 0 | 7825.2525 | 8169.5637 | 8529.0245 | 8904.3015 | 9296.0908 | 9705.1188 | 10132.144 | 10577.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция водопровода по ул.Парковая, пгт Новомихайловский | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 200м D 110мм | 1605.7419 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 171.7997; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 179.3589; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 187.2507; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 195.4897; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 204.0912; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 213.0713; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 222.4464; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 232.234
2.3.2. | Реконструкция водопровода по ул.Парковая, пгт Новомихайловский | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 300м D 110мм | 2408.6128 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 257.6995; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 269.0383; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 280.876; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 293.2345; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 306.1369; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 319.6069; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 333.6696; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 348.3511
2.3.3. | Реконструкция водопровода по ул.Парковая, пгт Новомихайловский | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 1500м D 500мм | 37891.1294 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 4054.0042; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 4232.3804; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 4418.6052; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 4613.0238; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 4815.9968; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 5027.9007; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 5249.1283; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5480.09
2.3.4. | Реконструкция водопровода по ул.Парковая, пгт Новомихайловский | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 200м D 110мм | 1605.7498 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 171.8005; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 179.3598; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 187.2516; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 195.4907; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 204.0923; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 213.0723; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 222.4475; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 232.2352
2.3.5. | Строительство напорного водопровода от насосной станции II-подъема ВЗС с. Ольгинка до существующего РЧВ-1000м3 на отм.100м, L = 1164 м D = 250 мм | Строительство напорного водопровода от насосной станции II-подъема ВЗС с. Ольгинка до существующего РЧВ-1000м3 | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L 1164м D 250мм | 13460.9664 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 1440.2003; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1503.5691; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1569.7261; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1638.7941; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 1710.901; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 1786.1807; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 1864.7726; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 1946.8226
2.3.6. | Строительство самотечного водопровода D = 315 мм от РЧВ-1000 м3 до застраиваемого земельного участка, L = 1164 м D = 315 мм | Строительство самотечного водопровода D = 315 мм от РЧВ-1000 м3 до застраиваемого земельного участка | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L 1164м D 315мм | 16167.2538 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 1729.7483; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1805.8572; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1885.3149; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1968.2688; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 2054.8726; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 2145.287; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 2239.6796; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 2338.2255
2.4. | Вельяминовское сельское поселение (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) |  |  |  | 117115.74 | 0 | 0 | 4484.028 | 10647.203 | 10647.203 | 10647.203 | 13953.588 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385
2.4.1. | Реконструкция поселковых сетей водоснабжения на территории Вельяминоского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 4838м D 110мм | 22420.14 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 4484.028; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 4484.028; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 4484.028; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 4484.028; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 4484.028
2.4.2. | Реконструкция магистральных сетей вдоснабжения на территории Вельяминовского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 8180м D 250мм | 61631.75 |  |  |  | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175
2.4.3. | Строительство новых водопроводных сетей на территории Вельяминовского сельского поселения | Строительство водопроводных сетей | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L 6100м D 160мм | 33063.85 | [6 empty] | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385
2.5. | Георгиевское сельское поселение (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) |  |  |  | 633.89 | 198.58 | 208.06 | 0 | 227.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Реконструкция водопровода по ул.Светлая в с. Кривенковское | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Д 63мм L 100м | 198.58 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 198.58
2.5.2. | Реконструкция водопровода по ул.Лесная в с. Георгиевское | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Д 63мм L 120м | 227.25 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 227.25
2.5.3. | Реконструкция водопровода по ул.Майкопская в с. Кирпичное | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Д 63мм L 70 м | 208.06 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 208.06
2.6. | Небугское сельское поселение (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) |  |  |  | 77510.355 | 0 | 0 | 0 | 4878.274 | 4878.274 | 10623.797 | 10623.797 | 10623.797 | 10623.797 | 10623.797 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Небугского сельского поселения | Строительство водопроводных сетей мктериал - полиэтилен | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | Д 110-160мм L 5300 м | 28727.615 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 5745.523; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 5745.523; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 5745.523; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5745.523; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 5745.523
2.6.2. | Реконструкция водопроводных сетей на территории населенных пунктов Небугского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | Дср 160мм L 9000 м | 48782.74 |  |  |  | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274
2.7. | Октябрьское сельское поселение (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) |  |  |  | 103527.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782
2.7.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Октябрьского сельского поселения. | Строительство водопроводных сетей, материал-полиэтилен | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | L 19100м, Дср 160 мм | 103527.82 | [6 empty] | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782
2.8. | Тенгинское сельское поселение (с. Тенгинка, с. Лермонтово) |  |  |  | 5206.63 | 1197.87 | 2041.73 | 1967.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1. | Реконструкция водопровода по ул.Ленина в с. Лермонтово | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L 270 м Д 219 мм после Д 225 мм L270 м | 3073.23 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 1106.2; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1967.03
2.8.2. | Реконструкция водопровода по ул.Набережная в с. Тенгинка | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L280м, Д100мм после Д110 мм L280 м | 935.53 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 935.53
2.8.3. | Реконструкция водопровода по ул.Совхозная в с. Тенгинка | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L300 м Д100 мм после Д110 мм L300 м | 1197.87 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 1197.87
2.9. | Шаумянское сельское поселение (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) |  |  |  | 176999.862 | 0 | 0 | 1158.543 | 1158.543 | 1158.543 | 9776.8275 | 8618.2845 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569
2.9.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Шаумянского сельского поселения | Строительство водопроводных сетей мктериал - полиэтилен | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | Дср 110-160мм L 31800м | 172365.69 | [5 empty] | 8618.2845 | 8618.2845 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569
2.9.2. | Реконструкциятроительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Шаумянского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | Дср 110мм L 1000м | 4634.172 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1158.543; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1158.543; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1158.543; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 1158.543
2.10. | Шепсинское сельское поселение (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) |  |  |  | 110538.338 | 0 | 0 | 2384.614 | 3299.864 | 4087.674 | 11707.12 | 11707.12 | 10835.895 | 10835.895 | 10110.316 | 10110.316 | 10110.316 | 10110.316 | 8534.696 | 6704.196 | 0
2.10.1. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Садовая с. Шепси Шепсинского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 940м | 4356.125 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 871.225; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 871.225; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 871.225; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 871.225; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 871.225
2.10.2. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Сочинская с. Шепси Шепсинского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 1096м | 5079.053 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 725.579
2.10.3. | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Дедеркой Шепсинского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 3400м | 15756.2 |  |  | 787.81 | 787.81 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62
2.10.4. | Реконструкция магистрального водопровода "Туапсе-Южный" | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения | Д 315мм L 6000 м | 67041.96 | [5 empty] | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196
2.10.5. | Реконструкция сетей водоснабжения п. панс. "Гизельдере" Шепсинского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 3950 м | 18305 |  |  |  | 915.25 | 915.25 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 3573770.666 | 35612.405 | 135393.4477 | 225891.8674 | 486064.6469 | 662903.5807 | 576582.6438 | 462443.587 | 255692.4264 | 254491.064 | 141209.664 | 125464.231 | 52047.501 | 52047.501 | 39430.432 | 37599.932 | 30895.736

## Туапсинское
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 650104.971 | 14213.848 | 26198.41 | 25834.04 | 101482.971 | 122209.012 | 128583.34 | 41916.65 | 54416.69 | 48416.66 | 48416.66 | 38416.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Туапсинское городское поселение (город Туапсе) |  |  |  | 650104.971 | 14213.848 | 26198.41 | 25834.04 | 101482.971 | 122209.012 | 128583.34 | 41916.65 | 54416.69 | 48416.66 | 48416.66 | 38416.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Проектирование объекта "Переоборудование системы обеззараживания питьевой воды с хлораторных «АДВАНС» на электролизную установку на городских водозаборных сооружениях, расположенных в с.Мессажай" | Проектирование переоборудования системы обеззараживания питьевой воды с хлораторных «АДВАНС» на электролизную установку на водозаборных сооружениях | Повышение надежности системы водоснабжения, улучшение качесива подаваемой питьевой воды | - | 3807.455 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3807.455
1.1.2. | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважины №19 на городских водозаборных сооружениях с.Мессажай | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №19 на городских водозаборных сооружениях с.Мессажай | Защита объектов водоснабжения от внешних угроз | - | 6666.122 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6666.122
1.1.3. | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №20 на городских водозаборных сооружениях с.Мессажай | Устройство участка ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №20 на городских водозаборных сооружениях с.Мессажай | Защита объектов водоснабжения от внешних угроз | - | 1591.836 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1591.836
1.1.4. | Реконструкция водопроводной насосной станции НПЗ с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Насос ЦНС(Г)300-120 с электродвигателем 160кВт в количестве 3шт., запорная арматура Д200мм - 6шт., Д300мм - 4шт. | 5599.878 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 5599.878
1.1.5. | Выполнение работ по изысканиям и последующему построению математической модели месторождения подземных вод с целью возможной переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений г.Туапсе | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, разработка математической модели месторождения подземных вод с целью возможной переоценки запасов месторождения | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - | 10500 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 3500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 3500
1.1.6. | Проектирование и строительство РЧВ №3 на г.Варваринка, г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, строительно-монтажные работы. | Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям | 1 Резервуар V=2250м³ | 25000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 5000
1.1.7. | Реконструкция системы водоснабжения района Сортировочный г.Туапсе со строительством резервуарного парка 2х500м3, ВНС, напорных и разводящих трубопроводов | Разработка ПСД, ПИР, строительно-монтажные работы. | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, увеличение индекса строительства сетей водоснабжения, увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | 2 резервуара V=500м3 каждый | 30500 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 5083.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 5083.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 5083.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5083.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 5083.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 5083.35
1.1.8. | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4км севернее г.Туапсе, 1-й этап | Обследование технического состояния инженерного оборудования объекта и разработка исполнительной документации на АСУТП; Смонтированный комплекс оборудования, обеспечивающий автоматизированный контроль и управление водозаборной скважиной | Обеспечение автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, контроль попадания нефтепродуктов в сборном водоводе, снижение расхода электрической энергии на подъем воды | - | 14000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 2333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 2333.35
1.1.9. | Реконструкция системы автоматизированного и удаленного управления городских ВЗС, территория городского водозабора, 4км севернее г.Туапсе, 2-й этап | Смонтированный комплекс оборудования, обеспечивающий автоматизированный контроль давления в трубопроводе; автоматизированный контроль и управление сборными резервуарами в т.ч. контроль попадания нефтепродуктов | Обеспечение автоматизированного контроля и управления за электрическим оборудованием скважин, контрольно-измерительным оборудованием, контроль попадания нефтепродуктов в сборном водоводе, снижение расхода электрической энергии на подъем воды | - | 15000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 2500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 2500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 2500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 2500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 2500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 2500
1.1.10. | Модернизация инженерного оборудования первого подъема ВЗС (кроме автоматизации скважин) г.Туапсе | Демонтаж оборудования первого подъема ВЗС, монтаж оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | - | 9000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 3000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 3000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 3000
1.1.11. | Перевод хлораторных ВЗС и ОСК на систему гидролизного обеззараживания взамен системы обеззараживания жидким хлором на городских ВЗС и ОСК г.Туапсе | Демонтаж оборудования хлораторных, строительно-монтажные работы | Ликвидация ОПО | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 10000
1.1.12. | Модернизация 9 (девяти) водопроводных повысительных насосных станций капитальным ремонтом зданий и сооружений с установкой автоматизированной системы управления и контроля за их работой г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, строительно-монтажные работы | Сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение, повышение степени надежности работы системы водоснабжения, мониторинг распределения потоков ресурса по территории г.Туапсе | - | 75000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 12500
1.1.13. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС г.Туапсе в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 220000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 73333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 73333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 73333.34
1.1.14. | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул.Звездная г.Туапсе | Замена насосов на насосную установку Grundfos Hydro MPC-E 3 CR90-3 (из 3 насосов) | Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение необходимого давления в сети водоснабжения, снижение износа оборудования системы, снижение аварийности, увеличение индекса замены оборудования, снижение расхода электрической энергии на транспортирование воды | Насосы подача по паспорту - 100м³/час, 45м³/час; мощность оборудования - 30кВт, 17кВт | 8000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 8000
1.1.15. | Реконструкция ЗСО водопроводной насосной станции по ул.Звездная г.Туапсе | Реконструкция существующего ограждения с заменой изношенных и поврежденных участков | Обеспечение санитарной охраны водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, защита водопроводных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения | L610м | 4000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 4000
1.1.16. | Проектирование и внедрение системы передачи данных по учету воды по телекоммуникационным каналам связи на диспетчерский пункт МУП «ЖКХ г.Туапсе» в многоквартирных жилых домах г.Туапсе для повышения реализации | Разработка ПСД, ПИР, монтажные работы | Стабилизация работы системы водоснабжения в рамках программы по энергосбережению | - | 30000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 6000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 6000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 6000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 6000
1.1.17. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС ул.Свободы г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ | Укрепление зданий и сооружений | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 6666.68
1.1.18. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС ул.В.Кардонная г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ | Укрепление зданий и сооружений | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 10000
1.1.19. | Выполнение противооползневых мероприятий ВНС п/о "Весна" с устранением существующих разрушений здания ВНС г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ | Укрепление зданий и сооружений | - | 25000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 8333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 8333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 8333.34
1.1.20. | Приобретение специализированного транспорта | Приобретение оборудованного специализированного транспорта для эксплуатирующих организаций | Повышение оперативности ликвидации аварий на сетях и сооружениях ВКХ и выполнение других работ, снижающих затраты на ГСМ и ремонт техники | - | 50000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 12500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 12500
1.1.21. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин городских ВЗС г.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - | 35000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 11666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 11666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 11666.68
1.1.22. | Реконструкция ВНС по ул.В.Кардонная с заменой насосного оборудования | Замена насосного оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспе-чение устойчивого функционирования сооружений | Ротор насоса 1Д250-125 - 1 ед., Задвижка чуг. Ду200мм Ру16, Электропривод ГЗ-Б200/24 380В - 1 ед. | 482.55 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 482.55
1.1.23. | Реконструкция ВЗС г.Туапсе с заменой насосного оборудования на скважинах водозабора (скв.№3-33) | Замена насосного оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспе-чение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 10-120-40 - 15 ед., Насосы ЭЦВ 10-120-60 - 15 ед., ЭЦВ 10-65-110 - 1 ед. (32 сква-жина) | 13797.26 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 780.64; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 2882.53; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 3000.71; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3417.02; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 3716.36
1.1.24. | Реконструкция ВЗС г.Туапсе с установкой электролизной уста-новки "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на скважину №32 | Установка оборудования для обеззаражива-ния питьевой воды | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | Электролизная установка "ХЛОРЭФС" УГ-7М произво-дительностью 3 кг/сут. по актив-ному хлору - 1 ед. | 7159.87 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 7159.87
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 522096.828 | 20002.107 | 78536.48 | 136675.525 | 107024.905 | 100524.471 | 46166.66 | 19916.68 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Туапсинское городское поселение (город Туапсе) |  |  |  | 522096.828 | 20002.107 | 78536.48 | 136675.525 | 107024.905 | 100524.471 | 46166.66 | 19916.68 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция водопровода по ул.Новицкого | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L660м, Д225мм; L55м, Д110мм | 8310.827 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 4048.138; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 4262.689
2.1.2. | Реконструкция водопровода по ул.Деповская | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L542м, Д160мм; L288м, Д110мм | 6952.66 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 3386.591; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 3566.069
2.1.3. | Реконструкция водопровода по ул.Космонавтов | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L390м, Д160мм | 3810.731 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 3810.731
2.1.4. | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Октябрьской Революции | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L150м, Д160мм | 1559.423 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1559.423
2.1.5. | Реконструкция водопровода по ул.Гоголя (от ул.Мира до ул.Г.Петровой) | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L190м, Д225мм | 2711.449 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 2711.449
| Реконструкция водопровода по ул.Садовая-ул. Шишкина | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR18 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L307м, Д315мм | 1931.034 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1931.034
2.1.6. | Реконструкция водопровода по ул.Кронштадтская | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L307м, Д315мм | 2390.941 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 2390.941
2.1.7. | Реконструкция водопровода по ул.Горького | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L350м, Д450мм | 6701.445 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 6701.445
2.1.8. | Реконструкция водопровода от резервуарного парка на г.Варваринка до ул.Чехова (1 участок) | Замена стального водопровода на стальную трубу | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L385м, Д530мм | 7576.251 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 7576.251
2.1.9. | Реконструкция водопровода от резервуарного парка на г.Варваринка до ул.Калараша (1 участок) | Замена стального водопровода на стальную трубу | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L500м, Д325мм | 6421.98 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 6421.98
2.1.10. | Реконструкция водопровода по ул.Бондаренко - ул.Фрунзе | Замена стального водопровода на стальную трубу | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L105м, Д215мм | 1269.81 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1269.81
2.1.11. | Реконструкция водопровода центральной части г.Туапсе, район ул.К.Маркса | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L740м, Д225мм | 6145.398 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 6145.398
2.1.12. | Реконструкция водопровода района Грознефть и ул.Звездная | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17, ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L320м, Д250мм; L320м, Д250мм | 5839.617 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 5839.617
2.1.13. | Реконструкция водопроводных сетей района ул.Звездная - ул.Адм.Макарова | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L325м, Д250мм | 4771.546 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 4771.546
2.1.14. | Реконструкция водопроводных сетей от ВНС по ул.Рабфаковская - ул.Калинина - ул.Полетаева | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L410м, Д225мм; L120м, Д315мм | 5626.966 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 5626.966
2.1.15. | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Калараша в районе ж.д.№46В - ж.д. №43 | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR11 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L520м Д225мм, L790м Д110мм | 9676.777 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 9676.777
2.1.16. | Реконструкция водопровода центральной части г.Туапсе, район ул.Красных командиров, ул.Шаумяна | Замена стального водопровода на трубу ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L390м Д160мм, L 172м Д110мм | 5399.973 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 5399.973
2.1.17. | Проектирование 3-ей нитки водопровода Ду500мм от городских ВЗС до автомобильного моста через р.Туапсе в районе НПС «Заречье» АО «Черномортранснефть» (ПСД, ПИР) | Разработка ПСД, ПИР | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, увеличение реализации | L3660м Д500мм | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 6666.68
2.1.18. | Реконструкция водопровода от ВНС по ул.Свободы до РЧВ на г.Варваринка в г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д300мм L800м | 12000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 6000
2.1.19. | Реконструкция водопровода по ул.Гагарина г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д200мм L330м | 4500 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 2250; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 2250
2.1.20. | Реконструкция магистрального водовода Ду=500мм и Ду=200мм по ул.Б.Хмельницкого. (Ду=500мм L=1660, Ду=200мм L=1060м) в г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен. В связи со стесненными условиями, реконструкцию водопроводов необходимо осуществить по дороге краевого значения (ул.Б.Хмельницкого). Основной объем реконструкции возможен исключительно методом ГНБ. Ду500мм L=1660м и Ду200мм L=1060м | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д500мм L1660м, Д200мм L1060м | 77000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 25666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 25666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 25666.68
2.1.21. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция водопровода от технического водозабора НПЗ до ул.Б.Хмельницкого,90 (Ду=500мм, L=1006м) в г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен. Ду500мм, L=1006м | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д500мм L1006м | 27500 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 13750; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 13750
2.1.22. | Проектирование и строительство водовода на хозяйственно-питьевые нужды г.Туапсе (2 нитки, Ду400мм) | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительных работ. 2х400мм | Повышение стабилизации работы городских водопроводных систем, снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды, устранение негативного воздействия на устойчивость функционирования системы городского водоснабжения и существующей схемы распределения потоков воды по городу | 2Д400мм | 13000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 6500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 6500
2.1.23. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция магистрального водовода по ул.Набережная г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д600мм L1662,5м | 75000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 18750; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 18750; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 18750; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 18750
2.1.24. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция водовода по ул.Набережная г.Туапсе | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д300мм, L1762 | 33000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 11000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 11000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 11000
2.1.25. | Реконструкция водовода г.Туапсе, ул.Набережной - ручей "Греческий" | Замена стальных сетей водоснабжения, материал труб - полиэтилен | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д500мм L520м | 90000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 22500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 22500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 22500; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 22500
2.1.26. | Проектирование (ПСД, ПИР) и строительство водовода от ВЗС до мостового перехода через р.Туапсе | Разработка ПСД, ПИР, выполнение работ по строительству водовода | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | Д600мм | 44000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 11000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 11000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 11000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 11000
2.1.27. | Проектирование (ПСД, ПИР) и строительство кольцевых и разводящих трубопроводов квартала застройки района г.Кадош в г.Туапсе, с обустройством колодцев на абонентских ответвлениях для обеспечения учета передаваемого ресурса | Разработка ПСД, ПИР, выполнение работ по строительству трубопроводов | Увеличение пропускной способности труб, снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | - | 39000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 13000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 13000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 13000
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 1172201.799 | 34215.955 | 104734.89 | 162509.565 | 208507.876 | 222733.483 | 174750 | 61833.33 | 67666.69 | 48416.66 | 48416.66 | 38416.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1504593.883

## Джубгское
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 77826.886 | 0 | 4393.245 | 1437.873 | 5329.098 | 16666.66 | 16666.67 | 13333.34 | 0 | 6666.66 | 6666.66 | 6666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Джубгское городское поселение (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) |  |  |  | 77826.886 | 0 | 4393.245 | 1437.873 | 5329.098 | 16666.66 | 16666.67 | 13333.34 | 0 | 6666.66 | 6666.66 | 6666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в пгт.Джубга с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, с целью переоценки запасов месторождения и увеличения количества скважин и (или) их производительности | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - | 10000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 3333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 3333.34
1.2.2. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС пгт.Джубга в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 40000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 13333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 13333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 13333.34
1.2.3. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС пгт.Джубга | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 6666.68
1.2.4. | Реконструкция ВЗС пгт.Джубга с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 8-40-150 - 10 ед. | 4814.883 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 1381.242; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1437.873; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1995.768
1.2.5. | Реконструкция ВЗС пгт.Джубга с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения, энергосбережение | "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на электролизную установку типа "ЭльСоль" модель "ЭУ-КС1.3" производительностью 3 кг/сут. - 1 ед. | 3012.003 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 3012.003
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 2583.09 | 0 | 919.83 | 641.43 | 670.93 | 350.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Джубгское городское поселение (пгт Джубга, с. Бжид, с. Горское, с. Дефановка, с. Молдовановка, хут. Полковничий) |  |  |  | 2583.09 | 0 | 919.83 | 641.43 | 670.93 | 350.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. «Восток», ул. Звездная в пгт. Джубга | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L400м Д219 мм после Д225 мм, L400 м | 2583.09 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 919.83; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 641.43; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 670.93; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 350.9
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 80409.976 | 0 | 5313.075 | 2079.303 | 6000.028 | 17017.56 | 16666.67 | 13333.34 | 0 | 6666.66 | 6666.66 | 6666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Новомихайловское
1856.6863
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 106228.9805 | 0 | 11365.5292 | 11865.6125 | 12387.6994 | 12932.7582 | 13501.7995 | 14095.8787 | 14716.0974 | 15363.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Новомихайловское городское поселение (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») |  |  |  | 106228.9805 | 0 | 11365.5292 | 11865.6125 | 12387.6994 | 12932.7582 | 13501.7995 | 14095.8787 | 14716.0974 | 15363.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция водозаборных сооружений на реке Ту | Бурение 3-х дополнительных скважин на р. Ту ВЗС | Повышение надежности объектов системы содоснабжения | - | 86203.2926 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 9222.9638; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 9628.7742; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 10052.4402; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10494.7476; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10956.5165; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 11438.6032; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 11941.9017; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 12467.3454
1.3.2. | Реконструкция скважин №2,3,4,5,6,7,8,9,11 ВЗС | Капитальный ремонт строительной части павильонов скважин №2,3,4,5,6,7,8,9,11 ВЗС | Повышение надежности объектов системы содоснабжения | - | 16710.1767 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 1787.8361; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1866.5008; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1948.6269; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 2034.3665; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 2123.8786; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 2217.3292; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 2314.8917; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 2416.747
1.3.3. | Реконструкция насосной станции II- подъема водозаборных сооружений. | Замена основного насосного оборудования на насосной станции II- подъема водозаборных сооружений. | Повышение надежности объектов системы содоснабжения | ЦНС-105/147-4шт. | 3315.5113 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 354.7294; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 370.3375; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 386.6323; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 403.6441; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 421.4045; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 439.9463; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 459.3039; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 479.5133
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 73139.4541 | 0 | 7825.2525 | 8169.5637 | 8529.0245 | 8904.3015 | 9296.0908 | 9705.1188 | 10132.144 | 10577.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Новомихайловское городское поселение (пгт Новомихайловский, п. б/о «Ласточка», п. д/о «Кубань», с. Ольгинка, п. панс. «Ольгинка», с. Пляхо, с. Подхребтовое, аул Псебе, п. сан. «Агрия», п. сан. «Черноморье», п. с/л/«Электрон», п. турбазы «Приморская») |  |  |  | 73139.4541 | 0 | 7825.2525 | 8169.5637 | 8529.0245 | 8904.3015 | 9296.0908 | 9705.1188 | 10132.144 | 10577.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция водопровода по ул.Парковая, пгт Новомихайловский | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 200м D 110мм | 1605.7419 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 171.7997; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 179.3589; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 187.2507; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 195.4897; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 204.0912; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 213.0713; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 222.4464; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 232.234
2.3.2. | Реконструкция водопровода по ул.Парковая, пгт Новомихайловский | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 300м D 110мм | 2408.6128 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 257.6995; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 269.0383; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 280.876; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 293.2345; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 306.1369; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 319.6069; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 333.6696; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 348.3511
2.3.3. | Реконструкция водопровода по ул.Парковая, пгт Новомихайловский | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 1500м D 500мм | 37891.1294 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 4054.0042; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 4232.3804; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 4418.6052; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 4613.0238; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 4815.9968; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 5027.9007; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 5249.1283; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5480.09
2.3.4. | Реконструкция водопровода по ул.Парковая, пгт Новомихайловский | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 200м D 110мм | 1605.7498 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 171.8005; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 179.3598; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 187.2516; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 195.4907; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 204.0923; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 213.0723; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 222.4475; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 232.2352
2.3.5. | Строительство напорного водопровода от насосной станции II-подъема ВЗС с. Ольгинка до существующего РЧВ-1000м3 на отм.100м, L = 1164 м D = 250 мм | Строительство напорного водопровода от насосной станции II-подъема ВЗС с. Ольгинка до существующего РЧВ-1000м3 | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L 1164м D 250мм | 13460.9664 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 1440.2003; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1503.5691; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1569.7261; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1638.7941; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 1710.901; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 1786.1807; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 1864.7726; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 1946.8226
2.3.6. | Строительство самотечного водопровода D = 315 мм от РЧВ-1000 м3 до застраиваемого земельного участка, L = 1164 м D = 315 мм | Строительство самотечного водопровода D = 315 мм от РЧВ-1000 м3 до застраиваемого земельного участка | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L 1164м D 315мм | 16167.2538 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 1729.7483; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1805.8572; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1885.3149; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1968.2688; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 2054.8726; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 2145.287; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 2239.6796; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 2338.2255
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 179368.4347 | 0 | 19190.7817 | 20035.1761 | 20916.7239 | 21837.0597 | 22797.8903 | 23800.9975 | 24848.2414 | 25941.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вельяминовское
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Вельяминовское сельское поселение (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка)
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 117115.74 | 0 | 0 | 4484.028 | 10647.203 | 10647.203 | 10647.203 | 13953.588 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385
2.4. | Вельяминовское сельское поселение (хут. Греческий, с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, п. Пригородный, п. Холодный Родник, с. Цыпка) |  |  |  | 117115.74 | 0 | 0 | 4484.028 | 10647.203 | 10647.203 | 10647.203 | 13953.588 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385
2.4.1. | Реконструкция поселковых сетей водоснабжения на территории Вельяминоского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 4838м D 110мм | 22420.14 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 4484.028; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 4484.028; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 4484.028; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 4484.028; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 4484.028
2.4.2. | Реконструкция магистральных сетей вдоснабжения на территории Вельяминовского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения | L 8180м D 250мм | 61631.75 |  |  |  | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175 | 6163.175
2.4.3. | Строительство новых водопроводных сетей на территории Вельяминовского сельского поселения | Строительство водопроводных сетей | Обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | L 6100м D 160мм | 33063.85 | [6 empty] | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 117115.74 | 0 | 0 | 4484.028 | 10647.203 | 10647.203 | 10647.203 | 13953.588 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 9469.56 | 3306.385 | 3306.385 | 3306.385

## Георгиевское
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 159703.861 | 0 | 1393.661 | 4979.826 | 8391.704 | 36605.33 | 33333.34 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Георгиевское сельское поселение (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) |  |  |  | 159703.861 | 0 | 1393.661 | 4979.826 | 8391.704 | 36605.33 | 33333.34 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в с.Георгиевское с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, с целью переоценки запасов месторождения и увеличения количества скважин и (или) их производительности | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - | 10000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 3333.33; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 3333.34
1.5.2. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Георгиевское в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 30000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 10000
1.5.3. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Кирпичное в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 30000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 10000
1.5.4. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Кривенковское в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 30000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 10000
1.5.5. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Георгиевское | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения |  | 15000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 5000
1.5.6. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Кривенковское | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения |  | 15000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 5000
1.5.7. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Кирпичное | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения |  | 15000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 5000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 5000
1.5.8. | Реконструкция ВЗС с.Георгиевское с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 8-25-125 - 4 ед. | 1229.371 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 292.126; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 304.103; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 633.142
1.5.9. | Реконструкция ВЗС с.Георгиевское с заменой насосов-дозаторов электролизной установки | Замена насоса-дозатора на электролизной установке, находящейся на водозаборных сооружениях | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | Насос НД 1,0 Р-25/40-К14А - 1 ед. | 203.067 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 203.067
1.5.10. | Реконструкция ВЗС с.Кривенковское с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 10-65-65 - 4 ед. | 1838.124 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 436.779; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 454.687; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 946.658
1.5.11. | Реконструкция ВЗС с.Кирпичное с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 8-25-125 - 4 ед. | 1216.902 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 292.126; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 608.205; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 316.571
1.5.12. | Реконструкция ВЗС с.Кирпичное с заменой насосов-дозаторов электролизной установки | Замена насоса-дозатора на электролизной установке, находящейся на водозаборных сооружениях | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | Насос НД 1,0 Р-25/40-К14А - 1 ед. | 169.563 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 169.563
1.5.13. | Реконструкция ВЗС с.Георгиевское с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение надежности системы водоснабжения | "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на электролизную установку типа "ЭльСоль" модель "ЭУ-КС1.3" производительностью 3 кг/сут. - 1 ед. | 3012.003 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 3012.003
1.5.14. | Реконструкция ВЗС с.Кривенковское с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение надежности системы водоснабжения | "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на электролизную установку типа "ЭльСоль" модель "ЭУ-КС1.3" производительностью 3 кг/сут. - 1 ед. | 3162.003 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 3162.003
1.5.15. | Реконструкция ВНС 2-го подъема на ВЗС с.Кривенковское с заменой насосного оборудования | Замена насосного оборудования | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | Grundfos на насосы КМ 100-65-250а с эл. двигателем 37 кВт - 2 ед. | 600.828 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 600.828
1.5.16. | Реконструкция ВЗС с.Кирпичное с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение надежности системы водоснабжения | "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на электролизную установку типа "ЭльСоль" модель "ЭУ-КС1.3" производительностью 3 кг/сут. - 1 ед. | 3272 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 3272
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 633.89 | 198.58 | 208.06 | 0 | 227.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Георгиевское сельское поселение (с. Анастасиевка, аул Большое Псеушхо, с. Георгиевское, с. Индюк, с. Кирпичное, с. Кривенковское, аул. Малое Псеушхо) |  |  |  | 633.89 | 198.58 | 208.06 | 0 | 227.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Реконструкция водопровода по ул.Светлая в с. Кривенковское | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Д 63мм L 100м | 198.58 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 198.58
2.5.2. | Реконструкция водопровода по ул.Лесная в с. Георгиевское | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Д 63мм L 120м | 227.25 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 227.25
2.5.3. | Реконструкция водопровода по ул.Майкопская в с. Кирпичное | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR17 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | Д 63мм L 70 м | 208.06 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 208.06
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 160337.751 | 198.58 | 1601.721 | 4979.826 | 8618.954 | 36605.33 | 33333.34 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Небугское
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 242493.541 | 0 | 0 | 0 | 9717.73 | 77591.937 | 77591.937 | 77591.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Небугское сельское поселение (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) |  |  |  | 242493.541 | 0 | 0 | 0 | 9717.73 | 77591.937 | 77591.937 | 77591.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Строительство скважины в ауле Агуй-Шапсуг | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 800 м3/сут | 9717.73 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 9717.73
1.6.2. | Строительство ВОС в ауле Агуй-Шапсуг | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 800 м3/сут | 232775.811 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 77591.937; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 77591.937; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 77591.937
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 77510.355 | 0 | 0 | 0 | 4878.274 | 4878.274 | 10623.797 | 10623.797 | 10623.797 | 10623.797 | 10623.797 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 0 | 0 | 0
2.6. | Небугское сельское поселение (с. Агой, аул Агуй-Шапсуг, п. Майский, с. Небуг, п. панс. «Небуг», п. Сосновый, п. Тюменский ) |  |  |  | 77510.355 | 0 | 0 | 0 | 4878.274 | 4878.274 | 10623.797 | 10623.797 | 10623.797 | 10623.797 | 10623.797 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Небугского сельского поселения | Строительство водопроводных сетей мктериал - полиэтилен | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | Д 110-160мм L 5300 м | 28727.615 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 5745.523; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 5745.523; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 5745.523; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 5745.523; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 5745.523
2.6.2. | Реконструкция водопроводных сетей на территории населенных пунктов Небугского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | Дср 160мм L 9000 м | 48782.74 |  |  |  | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 320003.896 | 0 | 0 | 0 | 14596.004 | 82470.211 | 88215.734 | 88215.734 | 10623.797 | 10623.797 | 10623.797 | 4878.274 | 4878.274 | 4878.274 | 0 | 0 | 0

## Октябрьское
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 513083.624 | 0 | 0 | 0 | 8794.08 | 64689.62 | 85925.044 | 162401.731 | 104658.892 | 86614.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Октябрьское сельское поселение (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) |  |  |  | 513083.624 | 0 | 0 | 0 | 8794.08 | 64689.62 | 85925.044 | 162401.731 | 104658.892 | 86614.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Строительство скважины в п. Октябрьский, Октябрьского сельского поселения | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 600 м3/сут | 8794.08 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 8794.08
1.7.2. | Строительство скважины в с. Гунайка Четвертая, Октябрьского сельского поселения | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 200 м3/сут | 6946.781 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6946.781
1.7.3. | Строительство скважины в с. Гойтх, Октябрьского сельского поселения | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 900 м3/сут | 10137.57 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10137.57
1.7.4. | Строительство ВОС в п. Октябрьский, Октябрьского сельского поселения | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 600 м3/сут | 173228.517 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 57742.839; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 57742.839; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 57742.839
1.7.5. | Строительство ВОС в с. Гунайка Четвертая, Октябрьского сельского поселения | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 200 м3/сут | 54133.905 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 18044.635; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 18044.635; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 18044.635
1.7.6. | Строительство ВОС в с. Гойтх, Октябрьского сельского поселения | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 900 м3/сут | 259842.771 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 86614.257; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 86614.257; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 86614.257
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 103527.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782
2.7. | Октябрьское сельское поселение (хут. Алтубинал, с. Гойтх, с. Гунайка Первая, с. Гунайка Четвёртая, п. Октябрьский, хут. Папоротный, с. Терзиян) |  |  |  | 103527.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782
2.7.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Октябрьского сельского поселения. | Строительство водопроводных сетей, материал-полиэтилен | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | L 19100м, Дср 160 мм | 103527.82 | [6 empty] | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 616611.444 | 0 | 0 | 0 | 8794.08 | 64689.62 | 85925.044 | 172754.513 | 115011.674 | 96967.039 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782 | 10352.782

## Тенгинское
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 466191.285 | 0 | 2511.25 | 24437.096 | 136202.939 | 116666.66 | 108146.66 | 38226.68 | 0 | 13333.32 | 13333.32 | 13333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Тенгинское сельское поселение (с. Тенгинка, с. Лермонтово) |  |  |  | 466191.285 | 0 | 2511.25 | 24437.096 | 136202.939 | 116666.66 | 108146.66 | 38226.68 | 0 | 13333.32 | 13333.32 | 13333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Выполнение работ по изысканиям и последующей переоценки запасов месторождения водозаборных сооружений в с.Лермонтово с увеличением количества скважин и (или) их производительности, исходя из результатов разведочных работ | Обследование месторождения подземных вод (городских ВЗС) с помощью спец. Оборудования, анализирование данных за прошедший период, с целью переоценки запасов месторождения и увеличения количества скважин и (или) их производительности | Повышение степени надежности работы системы водоснабжения в засушливые периоды года, сокращение неучтенных расходов воды и энергосбережение | - | 14250 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 7000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 7250
1.8.2. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Лермонтово в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 30000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 10000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 10000
1.8.3. | Обустройство территории ЗСО 1-го пояса ВЗС с.Тенгинка в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Проектирование (ПСД, ПИР) с устройством ограждения и строительством берегоукрепительных сооружений в целях защиты основной площадки ВЗС, НС 1-го подъема от разрушения и подтопления | Асфальто-бетонное покрытие ЗСО 1-го пояса эксплуатационных скважин, ограждение скважин | Защита инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Выполнение требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 6666.68
1.8.4. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Лермонтово | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 6666.68
1.8.5. | Проектирование (ПСД, ПИР) и реконструкция линий электропередач энергоснабжения скважин ВЗС с.Тенгинка | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Снижение уровня потерь воды в сетях, повышение надежности системы водоснабжения | - | 20000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2034: 6666.66; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2035: 6666.68
1.8.6. | Реконструкция ВЗС с.Лермонтово с заменой насосного оборудования на скважинах | Замена насосного оборудования на водоза-борных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 10-65-65 - 4 ед., ЭЦВ 10-120-60 - 5 ед., ЭЦВ 8-40-60 - 2 ед. | 4552.286 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 1187.685; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1648.506; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1716.095
1.8.7. | Реконструкция ВЗС с.Тенгинка с заменой насосного оборудова-ния на скважинах | Замена насосного оборудования на водоза-борных сооружениях | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Насосы ЭЦВ 10-65-110 - 5 ед. | 2131.165 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 818.363; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 425.958; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 886.844
1.8.8. | Реконструкция ВНС 2-го подъема на ВЗС с.Лермонтово с заменой трансформаторов | Замена трансформаторов на водопроводной станции 2-го подьема на водозаборных сооружениях | Повышение надежности системы водоснабжения | Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 D/Yn-11 - 2 ед. | 1031.117 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 505.202; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 525.915
1.8.9. | Проектирование и выполнение работ по восстановлению, бурению, установке насосного оборудования, надземных павильонов, системы энергоснабжения скважин на водозаборных сооружениях с.Лермонтово. | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей |  | 18150 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 9000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 9150
1.8.10. | Строительство водопроводов с целью подачи воды в существующие резервуары объемом 2х2000 м3 на ВЗС с.Лермонтово при увеличении запасов подземных вод Шапсухского месторождения. | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей |  | 7200 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 7200
1.8.11. | Проектирование и реконструкция водопроводной насосной станции 2-го подъема на водозаборных сооружениях с.Лермонтово с установкой технологического оборудования с необходимой проектной производительностью (с учетом существующих и перспективных нагрузок) и напором для обеспечения подачи воды на геодезические отметки территорий, на которых расположены объекты санаторно-курортного и коммерческого назначения, запитанные от ВНС 2-го подъема с.Лермонтово. | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей |  | 176560 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 50000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 50000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 55000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 21560
1.8.12. | Строительство двух водопроводов диаметром 300мм, материал труб ПЭ100 SDR 11 от ВНС 2-го подъема до ООО «Жемчужный берег». | Разработка ПСД, ПИР, выполнение строительно-монтажных работ | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | - | 136480 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 50000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 50000; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 36480
1.8.13. | Реконструкция ВЗС с.Лермонтово с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | Установка "ЭЛЬСОЛЬ" ЭУ-К1Н 12.05 производительностью 5 кг/сут. по активному хлору со 100% резерва - 1 ед. | 2824.714 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 2824.714
1.8.14. | Реконструкция ВЗС с.Тенгинка с заменой электролизной установки | Замена электролизной установки | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | "ХЛОРЭФС" УГ-7М производительностью 3 кг/сут. по активному хлору на электролизную установку типа "ЭльСоль" модель "ЭУ-КС1.3" производительностью 3 кг/сут. - 1 ед. | 3012.003 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 3012.003
1.8.15. | Реконструкция ВНС 2-го подъема на ВЗС с.Лермонтово с заменой насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры | Замена насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и эл. оборудования | Сокращение неучтенных расходов воды, снижение расходов электроэнергии, обеспечение устойчивого функционирования сооружений | Замена насосного агрегата ЦНС 180-170 - 1 ед., насосного агрегата ЦНС 200-90 - 1 ед., насосного агрегата ЦНС 240-110 - 1 ед. на насосы 1Д250-125а с эл. двигателем 132 кВт. - 3 ед.; задвижки чугунные 16 атм.: Д500мм с редуктором - 3 ед., Д400мм с редуктором - 3 ед., Д300мм с электроприводом - 3 ед., Д300мм с редуктором - 4 ед., Д200мм с редуктором - 7 ед., Д250мм с редуктором - 3 ед., Д150мм с редуктором - 2 ед., замена эл. оборудования, частотника 132кВт | 10000 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 10000
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 5206.63 | 1197.87 | 2041.73 | 1967.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Тенгинское сельское поселение (с. Тенгинка, с. Лермонтово) |  |  |  | 5206.63 | 1197.87 | 2041.73 | 1967.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1. | Реконструкция водопровода по ул.Ленина в с. Лермонтово | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L 270 м Д 219 мм после Д 225 мм L270 м | 3073.23 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 1106.2; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1967.03
2.8.2. | Реконструкция водопровода по ул.Набережная в с. Тенгинка | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L280м, Д100мм после Д110 мм L280 м | 935.53 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2026: 935.53
2.8.3. | Реконструкция водопровода по ул.Совхозная в с. Тенгинка | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов | До L300 м Д100 мм после Д110 мм L300 м | 1197.87 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2025: 1197.87
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 471397.915 | 1197.87 | 4552.98 | 26404.126 | 136202.939 | 116666.66 | 108146.66 | 38226.68 | 0 | 13333.32 | 13333.32 | 13333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Шаумянское
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 168785.5103 | 0 | 0 | 1856.6863 | 67322.432 | 84990.237 | 14616.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Шаумянское сельское поселение (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) |  |  |  | 168785.5103 | 0 | 0 | 1856.6863 | 67322.432 | 84990.237 | 14616.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1. | Реконструкция скважины в п. Горный Шаумянского сельского поселения | Капитальный ремонт строительной части павильонов скважины | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | 400 м3/сут | 1856.6863 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1856.6863
1.9.2. | Строительство скважины в с. Навагинское Шаумянского сельского поселения | Бурение разведывательно-эксплуатационной скважины для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод с обустройством насосной станции первого подъема | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 100 м3/сут | 6560.527 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 6560.527
1.9.3. | Реконструкция ВОС в с. Садовое Шаумянского сельского поселения | Ремонт строиельной части, замена оборудования | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | 200 м3/сут | 10826.782 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 10826.782
1.9.4. | Реконструкция насосной станции в с. Садовое Шаумянского сельского поселения | Ремонт строиельной части, замена насосного оборудования | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | 11 м3/час | 1214.605 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1214.605
1.9.5. | Строительство ВОС в п. Горный Шаумянского сельского поселения | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 400 м3/сут | 119094.6 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 59547.3; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 59547.3
1.9.6. | Строительство ВОС в с. Навагинское Шаумянского сельского поселения | Монтаж станции водоподготовки в блочно-модульном исполнении (ВОС) | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | 100 м3/сут | 29232.31 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 14616.155; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 14616.155
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 176999.862 | 0 | 0 | 1158.543 | 1158.543 | 1158.543 | 9776.8275 | 8618.2845 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569
2.9. | Шаумянское сельское поселение (хут. Афанасьевский Постик, п. Горный, хут. Крайняя Щель, с. Навагинское, хут. Островская Щель, с. Садовое, с. Шаумян, хут. Шубинка) |  |  |  | 176999.862 | 0 | 0 | 1158.543 | 1158.543 | 1158.543 | 9776.8275 | 8618.2845 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569
2.9.1. | Строительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Шаумянского сельского поселения | Строительство водопроводных сетей мктериал - полиэтилен | Развитие системы централизованного водоснабжения, подключение новых потребителей | Дср 110-160мм L 31800м | 172365.69 | [5 empty] | 8618.2845 | 8618.2845 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569
2.9.2. | Реконструкциятроительство водопроводных сетей на территории населенных пунктов Шаумянского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы централизованного водоснабжения | Дср 110мм L 1000м | 4634.172 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 1158.543; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 1158.543; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 1158.543; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 1158.543
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 345785.3723 | 0 | 0 | 3015.2293 | 68480.975 | 86148.78 | 24392.9825 | 8618.2845 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569 | 17236.569

## Шепсинское
Меропрития по развитию системы водоснабжения муниципального образования Туапсинский муниципальный округ
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. (без НДС) | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
I. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Шепсинское сельское поселение (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси)
II. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  | 110538.338 | 0 | 0 | 2384.614 | 3299.864 | 4087.674 | 11707.12 | 11707.12 | 10835.895 | 10835.895 | 10110.316 | 10110.316 | 10110.316 | 10110.316 | 8534.696 | 6704.196 | 0
2.10. | Шепсинское сельское поселение (с. Вольное, с. Дедеркой, с. Дзеберкой, с. Кроянское, п. панс. «Весна», п. панс. «Гизельдере», п. панс. «Южный», с. Шепси) |  |  |  | 110538.338 | 0 | 0 | 2384.614 | 3299.864 | 4087.674 | 11707.12 | 11707.12 | 10835.895 | 10835.895 | 10110.316 | 10110.316 | 10110.316 | 10110.316 | 8534.696 | 6704.196 | 0
2.10.1. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Садовая с. Шепси Шепсинского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 940м | 4356.125 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 871.225; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 871.225; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 871.225; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 871.225; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 871.225
2.10.2. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Сочинская с. Шепси Шепсинского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 1096м | 5079.053 | Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2027: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2028: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2029: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2030: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2031: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2032: 725.579; Распределение финансовых потребностей по годам, тыс. руб. (без НДС) 2033: 725.579
2.10.3. | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Дедеркой Шепсинского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 3400м | 15756.2 |  |  | 787.81 | 787.81 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62
2.10.4. | Реконструкция магистрального водопровода "Туапсе-Южный" | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения | Д 315мм L 6000 м | 67041.96 | [5 empty] | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196 | 6704.196
2.10.5. | Реконструкция сетей водоснабжения п. панс. "Гизельдере" Шепсинского сельского поселения | Замена стального водопровода на ПЭ 100 SDR13,6 | Повышение надежности системы водоснабжения | Дср 110мм L 3950 м | 18305 |  |  |  | 915.25 | 915.25 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5
| ИТОГО по системе водоснабжения |  |  |  | 110538.338 | 0 | 0 | 2384.614 | 3299.864 | 4087.674 | 11707.12 | 11707.12 | 10835.895 | 10835.895 | 10110.316 | 10110.316 | 10110.316 | 10110.316 | 8534.696 | 6704.196 | 0

## Лист1 (hidden)
| Пс | с | в | Па | а
300683.6364 | 261760 | 36 | 32 | 368800 | 25
в - рассчитываемый Показатель НЦС:
Па и Пс - пограничные Показатели НЦС из таблиц настоящего сборника;
а и с - параметр для пограничных Показателей НЦС;
в - параметр для определяемого Показателя НЦС, а < в < с.