Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края

от __________№ _____________

ПОРЯДОК

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального образования Туапсинский муниципальный округ

## 1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального образования Туапсинский муниципальный округ за счет средств бюджета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ (далее - муниципальный бюджет) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в собственности муниципального образования Туапсинский муниципальный округ, а также решений о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности муниципального образования Туапсинский муниципальный округ (далее соответственно - инвестиции, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций, объект капитального строительства).

Настоящий Порядок также применяется при принятии решений о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, решения об осуществлении которых принимались до вступления в силу настоящего Порядка, в том числе в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Туапсинский муниципальный округ, до 1 января 2014 г.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, в техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Туапсинского муниципального округа), подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя, распорядителя средств муниципального бюджета, муниципального заказчика или муниципальных заказчиков (при необходимости), застройщика в отношении объекта капитального строительства;

реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Туапсинского муниципального округа), подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

1.3. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций разрабатывает структурное подразделение администрации Туапсинского муниципального округа, действующее от имени администрации Туапсинского муниципального округа, на которое возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления (отрасли) (далее - отраслевой орган администрации Туапсинского муниципального округа), а в случае принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в рамках достижения целей муниципальной программы Туапсинского муниципального округа - предполагаемый отраслевой орган администрации Туапсинского муниципального округа - главный распорядитель (распорядитель) средств муниципального бюджета по мероприятию муниципальной программы администрации Туапсинского муниципального округа, в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций (далее - инициатор).

Инициатором подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций может выступать отраслевой орган администрации Туапсинского муниципального округа (по согласованию с главным распорядителем средств муниципального бюджета, подведомственный получатель которого является муниципальным заказчиком в соответствии с решением о подготовке реализации бюджетных инвестиций) либо главный распорядитель средств муниципального бюджета, подведомственный получатель которого является муниципальным заказчиком в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (по согласованию с отраслевым органом администрации Туапсинского муниципального округа) (далее - инициатор решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций).

1.4.	Не допускается при исполнении муниципального бюджета предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, по которому было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).

1.5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития муниципального образования Туапсинский муниципальный округ;

поручений главы муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края, Губернатора Краснодарского края.

## 2. Подготовка проекта решения о подготовке

и реализации бюджетных инвестиций

2.1.	Инициатор подготавливает проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме проекта постановления администрации Туапсинского муниципального округа.

Инициатор подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций согласовывает его с управлением капитального строительства администрации Туапсинского муниципального округа, управлением экономического развития администрации Туапсинского муниципального округа, финансовым управлением администрации Туапсинского муниципального округа, управлением архитектуры и градостроительства администрации Туапсинского муниципального округа и структурными подразделениями администрации Туапсинского муниципального округа согласно Инструкции по делопроизводству администрации Туапсинского муниципального округа.

В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может быть включено несколько объектов капитального строительства.

В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в отношении таких объектов капитального строительства принимаются, в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

2.2. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций);

2)	направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;

3)	наименование муниципального заказчика или муниципальных заказчиков по строительству, по приобретению немонтируемого оборудования (при необходимости);

4) наименование застройщика;

5)	мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

7)	 сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) в ценах соответствующих лет;

8)	общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства).

Информация об объекте капитального строительства дополняется справочно сведениями об объеме бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств получателей средств муниципального бюджета, не исполненных в предшествующем периоде в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также о финансовом обеспечении работ, не исполненных в предшествующем периоде, в том числе в связи с расторжением муниципального контракта (договора) и направлением требования о возврате перечисленного аванса с указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникновения).

2.3.	В проекте решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций информация об объектах капитального строительства должна отображаться по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В случае принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций об определении муниципального заказчика по приобретению немонтируемого оборудования информация об объекте капитального строительства отображается по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.4.	При принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусматривающих создание объектов муниципального значения за счет средств бюджета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ, подлежащих отображению в документах территориального планирования администрации Туапсинского муниципального округа, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования администрации Туапсинского муниципального округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Туапсинского муниципального округа обеспечивает внесение соответствующих изменений в указанные документы территориального планирования администрации Туапсинского муниципального округа в пятимесячный срок с даты принятия таких решений.

2.5. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком для его принятия.

2.6. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется с учетом решения Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ «О бюджете муниципального образования Туапсинский муниципальный округ на очередной финансовый год и плановый период», а также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 3. Подготовка проекта решения о прекращении реализации

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства,

находящиеся в собственности муниципального образования

Туапсинский муниципальный округ

3.1. Инициатор решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций подготавливает проект данного решения в форме проекта постановления администрации Туапсинского муниципального округа на основании письменного заключения муниципального заказчика, согласованного с отраслевым органом администрации Туапсинского муниципального округа и управлением капитального строительства администрации Туапсинского муниципального округа, содержащего обоснование невозможности или нецелесообразности проведения работ на объекте капитального строительства и основания для возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций, установленные пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка, а также решения муниципальной Межведомственной комиссии по вопросам сокращения объема и количества незавершенных объектов капитального строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Краснодарского края, бюджета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ, о законности и целесообразности принятия решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (далее - решение межведомственной комиссии), принимаемого на основании и в порядке, предусмотренном Положением о муниципальной межведомственной комиссии по вопросам сокращения объемов и количества незавершенных объектов капитального строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ, утвержденным правовым актом администрации Туапсинского муниципального округа.

В случае, предусмотренном подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Порядка, решение межведомственной комиссии не требуется.

3.2. Случаями для рассмотрения вопроса о возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций являются:

3.2.1.	Несоответствие ранее подготовленной проектной документации и (или) результатов проведенных инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, по объекту капитального строительства, строительство которого не начато, требованиям действующего законодательства, технических регламентов, технических условий, информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, и нецелесообразность внесения изменений в нее в связи с удорожанием (значительным увеличением) стоимости объекта строительства.

3.2.2.	Отсутствие фактических расходов муниципального бюджета на реализацию бюджетных инвестиций при отсутствии необходимости дальнейшего исполнения решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

3.2.3. 	В отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства:

3.2.3.1.	 Принятие управленческого решения о целесообразности приватизации (отчуждении) объекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.2.3.2.	 Принятие управленческого решения о целесообразности сноса объекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.2.3.3.	Передача имущества, созданного за счет средств муниципального бюджета по результатам капитальных вложений, в муниципальную собственность, при отсутствии оснований для включения объекта в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства.

3.3. Решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций может быть принято при условии, что работы по объекту капитального строительства не являются предметом действующего или неисполненного муниципального контракта.

3.4.		К проекту решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций прилагаются документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Проект решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций должен содержать:

положение о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального образования Туапсинский муниципальный округ с указанием реквизитов правового акта, содержащего решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

положение о признании утратившим силу постановления администрации Туапсинского муниципального округа, содержащего решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (при необходимости);

основание для подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в соответствии с конкретным подпунктом пункта 3.2 настоящего Порядка;

реквизиты решения межведомственной комиссии (протокола), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Порядка;

реквизиты письменного заключения муниципального заказчика, согласованного с отраслевым органом администрации Туапсинского муниципального округа и управлением капитального строительства администрации Туапсинского муниципального округа, содержащего обоснование невозможности или нецелесообразности проведения работ на объекте капитального строительства и основания для возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций, установленные пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка.

3.6. Инициатор подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций согласовывает его с управлением капитального строительства администрации Туапсинского муниципального округа, финансовым управлением администрации Туапсинского муниципального округа, управлением архитектуры и градостроительства администрации Туапсинского муниципального округа и структурными подразделениями администрации Туапсинского муниципального округа согласно Инструкции по делопроизводству администрации Туапсинского муниципального округа.

Начальник управления

капитального строительства администрации

Туапсинского муниципального округа      			         З.Ю. Шхалахов