ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Туапсинский район

от ___________ №__________

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Туапсинскийрайон

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Туапсинский район (далее - проектная деятельность).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ «Об утверждение Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти»;

ГОСТ Р 54869-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 года № 1582-ст);

ГОСТ Р 54870-2011. Национальный стандарт Российской Федерации Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 года № 1583-ст);

ГОСТ Р 54871-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению программой (утвержден и введен в действие приказом Федерального, агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 года № 1584-ст);

ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по проектному менеджменту (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 года № 1873-ст);

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 марта 2018 года № 98 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края».

1.3. Настоящее Положение разработано с целью внедрения проектной деятельности в систему муниципального управления.

Проектная деятельность направлена на достижение показателей социально-экономического развития муниципального образования Туапсинский район путем структурирования стратегических задач на отдельные муниципальные, ведомственные программы, мероприятия которых могут быть реализованы с использованием качественно новых инструментов и методов управления.

Проектная деятельность предполагает достижение поставленных перед администрацией муниципального образования Туапсинский район задач и реализацию возложенных на нее полномочий с использованием имеющихся ресурсов, при этом обеспечивается снижение управленческих издержек, минимизация влияния рисков и повышение эффективности межведомственного взаимодействия.

Участие в проектной деятельности предполагает выполнение поставленных задач в установленные сроки с обеспечением качественного результата.

1.4. Проектная деятельность направлена на достижение следующих целей:

обеспечение достижения результатов, запланированных администрацией муниципального образования Туапсинский район и ее отраслевыми (функциональными) органами, участвующими в проектной деятельности, в рамках возложенных на них функций;

повышение эффективности достижения целей и задач социально-экономического развития Туапсинского района;

повышение инвестиционной привлекательности Туапсинского района;

повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Туапсинский район;

повышение эффективности использования финансовых, трудовых и временных ресурсов;

обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности решений, принимаемых администрацией муниципального образования Туапсинский район для реализации проектов;

повышение эффективности взаимодействия команды проекта посредством применения единых подходов к управлению проектами.

1.5. Методическая поддержка организации проектного управления, а также контроль и координация реализации проектов осуществляются муниципальным проектным офисом.

1.6.	Проектная деятельность включает инициирование, подготовку, реализацию и завершение проектов.

2. Основные термины и определения

2.1. Основные термины и определения, используемые в проектной деятельности муниципального образования Туапсинский район:

администратор - специалист администрации муниципального образования Туапсинский район, отвечающий за организацию процесса планирования проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение проектной документации, ведение архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю проекта (временная роль в проекте);

архив проекта - структурированный комплект документации, представленный в бумажном и (или) электронном виде;

бюджет программы (проекта, мероприятия) - объем финансирования программы (проекта, мероприятии), с указанием его источников;

жизненный цикл проекта - определенная последовательность этапов развития проекта, включающая инициирование, планирование, реализацию и завершение проекта;

инициатор - орган местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район, отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Туапсинский район или подведомственные муниципальные организации, направляющие предложения о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта;

инициирование проекта- комплекс мероприятий, осуществляемых для открытия проекта, определения команды проекта и утверждения паспорта проекта;

исполнители проекта - команда проекта, непосредственно осуществляющая реализацию мероприятий проекта согласно утвержденным проектным документам;

итоговый отчет - документ, содержащий оценку успешности проекта (в том числе степень достижения цели, соблюдение сроков выполнения и бюджета, обобщенный опыт реализации, рекомендации по итогам реализации проекта, оценку качества работы и взаимодействия команды проекта и иные показатели, описывающие итоги реализации проекта);

карта контроля - документ, содержащий последовательность этапов или мероприятий с определенными сроками их выполнения, информацию об основных параметрах муниципального проекта;

ключевые показатели эффективности команды проекта - критерии оценки эффективности и результативности деятельности команды проекта;

команда проекта (рабочая группа) - муниципальные служащие администрации муниципального образования Туапсинский район, работники муниципальных учреждений, а также работники иных организаций и физические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта в соответствии с закрепленными за ними ролями: руководитель, администратор,  исполнители проекта (временные роли в проекте);

компетенция - совокупность взаимосвязанных качеств специалиста, включающая способность применения знаний, умений и навыков для решения поставленных профессиональных задач;

координатор проекта - член муниципального проектного офиса, отвечающий за оказание методической помощи руководителю проекта по вопросам инициирования,  подготовки, реализации, а также завершения проекта;

контрольная точка - значимое событие проекта, обеспечивающее достижение цели, результатов, показателей эффективности проекта;

куратор проекта - определенный муниципальным проектным комитетом заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район, отвечающий за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта (временная роль в проекте);

мероприятие - комплекс действий команды проекта, направленных на решение конкретной задачи проекта;

муниципальный проектный комитет - коллегиальный совещательный орган, образованный постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и подведомственных учреждений с заинтересованными лицами в рамках реализации проектов, осуществляемых на территории муниципального района;

муниципальный проектный офис - координационный орган в сфере управления проектной деятельностью, образованный постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район, обеспечивающий организацию, внедрение, поддержку, развитие и сопровождение проектно-ориентированной системы управления в администрации муниципального образования Туапсинский район, функции которого в сфере проектной деятельности определены настоящим Положением. Муниципальный проектный офис возглавляет  заместитель главы  администрации муниципального образования Туапсинский район, ответственный за организацию, внедрение, поддержку, развитие и сопровождение проектно-ориентированной системы управления в администрации муниципального образования Туапсинский район и являющийся его руководителем.

организационно-ролевая структура - состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев управления в проектной деятельности, предполагающих разделение управленческих функций между руководством и отдельными подчиненными;

паспорт проекта - документ, содержащий информацию об основных параметрах проекта, в том числе: наименование, основания для начала реализации, цели, задачи, описание, планируемый результат и показатели эффективности, период реализации и риски, взаимосвязь с государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами муниципального образования Туапсинский район;

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

проектная группа - группа специалистов отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Туапсинский район, муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и экспертов, которая формируется при подготовке паспорта проекта;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов. Также проектная деятельность предполагает разработку системы мотивации, мониторинг, контроль и развитие команд проектов;

проектная нагрузка - занятость участника проекта, связанная с решением проектных задач;

проектное предложение - формулировка инициативы и предложение ее реализации в форме проекта с указанием общих сведений по проекту, их целей, результатов, а также предполагаемых источников и объемов финансирования, предполагаемой команды проекта, оформляемая инициатором проекта;

проектно-ориентированная система управления - система управления, при которой цели администрации муниципального образования Туапсинский район достигаются преимущественно через реализацию проектов;

проектные документы - паспорт проекта, протоколы муниципального проектного комитета, карта контроля по реализации проектов, а также иные документы, относящиеся к проекту;

результат - измеримое качественное и (или) количественное выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных показателей, получаемых по итогам реализации проекта;

риски проекта - вероятные события или условия, которые в случае возникновения могут оказать положительное (возможность) или отрицательное (угроза) влияние на достижение целей, задач, сроков реализации, стоимость проекта;

роль - совокупность действий, функциональных обязанностей и полномочий, определяемых для команды проекта на время работы в проекте;

руководитель проекта – должностное лицо, которое отвечает  за достижение целей проекта, руководит процессами планирования, исполнения, контроля, завершения проекта, осуществляет подготовку запросов на изменения и оперативное управление проектом;

управление проектом - организация взаимодействия внутри команды проекта, связанного с планированием, организацией и контролем трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленных на эффективное достижение цели проекта;

цель проекта - результат деятельности, достигаемый при реализации проекта в заданных условиях.

3. Порядок организации проектной деятельности

3.1. В порядке, установленном настоящим Положением, на территории муниципального образования Туапсинский район подлежат реализации утверждаемые муниципальным проектным комитетом проекты по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Туапсинский район.

3.2.	Организационная структура системы управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования Туапсинский район включает постоянные и временные органы управления проектной деятельностью.

3.2.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район:

муниципальный проектный комитет;

муниципальный проектный офис.

3.2.2.	Временные органы управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования Туапсинский район, формируемые в целях реализации проектов (организационно-ролевая структура):

куратор проекта;

руководитель проекта;

администратор проекта;

координатор проекта;

исполнители проекта;

проектная группа.

3.2.3. Для управления проектной деятельностью могут привлекаться:

общественный Совет при главе муниципального образования Туапсинский район;

экспертные группы, формируемые в целях содействия команде проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и их результатов, мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта.

3.3. Функции постоянных и временных органов управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования Туапсинский район устанавливаются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования Туапсинский район.

3.4.	В целях повышения эффективности проектной деятельности в администрации муниципального образования Туапсинский район внедряются и развиваются на постоянной основе процессы управления мотивацией.

Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Туапсинский район вправе направлять в муниципальный проектный офис предложения по оптимизации процессов управления проектами с учетом лучших практик.

3.5. Проектные документы и отчеты в сфере проектной деятельности администрации муниципального образования Туапсинский район разрабатываются командами проектов по типовым формам, утвержденным приложениями № 1-9, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

Муниципальный проектный офис оказывает методическую поддержку командам проектов при разработке документов и отчетов в сфере проектной деятельности в администрации муниципального образования Туапсинский район.

Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Туапсинский район, подведомственные муниципальные организации муниципального образования Туапсинский район обеспечивают соблюдение и исполнение рекомендаций муниципального проектного офиса, относящихся к сфере проектной деятельности в администрации муниципального образования Туапсинский район.

3.6. Управление проектом администрации муниципального образования Туапсинский район состоит из следующих этапов жизненного цикла проекта:

инициирование (утверждение);

подготовка;

реализация и управление изменениями;

завершение.

4. Инициирование проектов

4.1. Мероприятия, относящиеся к проектной деятельности, должны соответствовать не менее чем трем из следующих критериев:

проект стратегически  значим для муниципального образования Туапсинский район;

проект экономически и социально значим для муниципального образования Туапсинский район;

работы по проекту носят сложный характер, требуют тщательного планирования и контроля реализации либо выполняются посредством межведомственного взаимодействия;

выполнение работ по проекту связано с высокими рисками;

временные, материальные и другие ресурсы, обеспечивающие реализацию проекта, ограничены;

реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты, наличие которых может быть расценено как положительное (экономия ресурсов, повышение результативности работ и другое);

отсутствие опыта реализации аналогичных муниципальных проектов;

результаты муниципального проекта являются инновационными;

планируемый бюджет проекта не менее 100 миллионов рублей.

4.2. Муниципальные проекты инициируются в следующих случаях:

при участии администрации муниципального образования Туапсинский район в проектах или программах, утверждаемых координационными органами региональных органов исполнительной власти;

при поручении федеральных органов исполнительных власти и (или) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края о реализации проекта.

4.3.	Для достижения цели посредством мероприятий, выполняемых в едином комплексе и определенном порядке, формируются проекты.

4.4.	Основными участниками стадии инициирования проекта являются:

муниципальный проектный комитет;

инициатор проекта;

муниципальный проектный офис.

4.5.	Открытие проекта осуществляется принятием муниципальным проектным комитетом решения об открытии проекта.

4.6.	Предложения по проектам могут инициироваться главой муниципального образования Туапсинский район, органами местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район, общественными объединениями, муниципальными учреждениями муниципального образования Туапсинский район, инициативными группами, научными и другими организациями.

Предложения по проектам (далее – проектное предложение) разрабатываются отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Туапсинский район, курирующими вопросы, касающиеся инициативного предложения, (далее – Инициатор проекта) по форме, утвержденной приложением № 1.

4.7.		Проектное предложение направляется Инициатором проекта руководителю муниципального проектного офиса для рассмотрения и принятия решения о целесообразности разработки и реализации проекта.

4.8. Секретарь муниципального проектного офиса в день поступления проектного предложения осуществляет его регистрацию в реестре проектных предложений и проектов администрации муниципального образования Туапсинский район (далее – реестр проектных предложений). Форма реестра проектных предложений и проектов администрации муниципального образования Туапсинский район утверждена приложением № 2.

4.9.	Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня получения проектного предложения рассматривает проектное предложение на предмет наличия факторов, свидетельствующих о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности. По итогам рассмотрения проектного предложения муниципальным проектным офисом принимается решение о соответствии (несоответствии) представленного проектного предложения критериям, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, и основным приоритетам развития курируемой отрасли и целесообразности его реализации в рамках проектной деятельности. Решение оформляется заключением в соответствии с Положением о муниципальном проектном офисе администрации муниципального образования Туапсинский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район.

4.10. Заключение должно содержать один из следующих выводов:

об отклонении проектного предложения с обоснованием причин его отклонения;

о соответствии проектного предложения требованиям проекта.

Заключение подписывается руководителем муниципального проектного офиса.

4.11.	В случае отклонения проектного предложения секретарь муниципального проектного офиса в течение одного рабочего дня со дня подготовки Заключения направляет его инициатору.

В день отправки уведомления секретарь муниципального проектного офиса осуществляет закрытие проектного предложения в реестре проектных предложений.

4.12.	В случае соответствия, проектное предложение направляется секретарем муниципального проектного офиса в течение одного рабочего дня со дня подписания Заключения председателю муниципального проектного комитета для принятия решения о целесообразности открытия и реализации проекта.

4.13. Заседание муниципального проектного комитета по рассмотрению проектного предложения и принятию решения о целесообразности реализации проекта назначается не позднее трех рабочих дней со дня получения муниципальным проектным комитетом заключения муниципального проектного офиса о соответствии проектного предложения требованиям проекта.

Подготовку заседания муниципального проектного комитета осуществляет секретарь муниципального проектного комитета.

По результатам рассмотрения проектного предложения муниципальным проектным комитетом принимается одно из следующих решений:

о целесообразности реализации проекта, утверждении куратора проекта, руководителя проекта, координатора проекта, состава команды проекта;

о нецелесообразности реализации проекта.

Результаты рассмотрения проектного предложения оформляются протоколом муниципального проектного комитета в соответствии с Положением о муниципальном проектном комитете администрации муниципального образования Туапсинский район.

Секретарь муниципального проектного комитета в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола направляет копию протокола муниципального проектного комитета руководителю муниципального проектного офиса для регистрации в реестре проектных предложений и проектов и Инициатору проекта.

5. Подготовка паспорта проекта

5.1.	В целях разработки паспорта проекта руководителем проекта назначается администратор проекта.

5.2.	Подготовка паспорта проекта осуществляется администратором проекта под руководством руководителя проекта, совместно с инициатором проекта и проектной группой, в течение двадцати рабочих дней с даты принятия муниципальным проектным комитетом  решения об утверждении проектного предложения, по форме, утвержденной приложением № 3, в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке и защите паспорта проекта (приложение № 4 к настоящему Положению), если в соответствии с законодательством Российской Федерации и методическими рекомендациями федеральных или региональных органов исполнительной власти не предусмотрено иное.

5.3. В паспорте проекта указываются инициатор, руководитель проекта, администратор проекта, куратор проекта, исполнители проекта.

Одновременно с паспортом разрабатывается карта контроля по реализации муниципального проекта (приложение № 5 к настоящему Положению).

5.4. Руководитель муниципального проектного офиса в течение одного рабочего дня с момента поступления паспорта проекта и карты контроля дает поручение члену (членам) муниципального проектного офиса (далее - Ответственный специалист) рассмотреть их на соответствие установленной форме.

5.5.	Муниципальный проектный офис рассматривает вопросы о соответствии (несоответствии) паспорта проекта и карты контроля  установленным формам, потенциальной возможности реализации проекта с учетом временных, финансовых и трудовых ресурсов. По итогам рассмотрения муниципальный проектный офис принимает одно из следующих решений:

о необходимости доработки паспорта проекта с указанием причин доработки;

об одобрении паспорта проекта.

Решение оформляется в виде заключения и подписывается руководителем муниципального проектного офиса.

В случае принятия решения о необходимости доработки паспорта проекта секретарь муниципального проектного офиса в течение одного рабочего дня со дня подписания заключения направляет копию руководителю проекта.

В случае принятия решения о необходимости доработки паспорта проекта  руководитель проекта совместно с инициатором проекта в течение пяти рабочих дней направляет в муниципальный проектный офис доработанный паспорт проекта.

Повторное рассмотрение доработанного паспорта проекта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.4-5.5 настоящего Положения.

5.6.	В течение 1 рабочего дня с даты подписания заключения об одобрении паспорта проекта секретарь муниципального проектного офиса направляет председателю муниципального проектного комитета копию заключения, проект паспорта проекта, проект карты контроля по реализации муниципального проекта, предоставленные руководителем проекта для рассмотрения и утверждения паспорта проекта и карты контроля по реализации муниципального проекта.

5.7.	Заседание муниципального проектного комитета по рассмотрению паспорта проекта и карты контроля по реализации муниципального проекта назначается не позднее 3 рабочих дней со дня получения муниципальным проектным комитетом указанных документов.

Подготовку заседания муниципального проектного комитета осуществляет секретарь муниципального проектного комитета.

Руководитель проекта на заседании муниципального проектного комитета защищает паспорт проекта.

5.8.	По результатам рассмотрения паспорта проекта и карты контроля по реализации муниципального проекта муниципальным проектным комитетом принимается одно из следующих решений:

об утверждении паспорта проекта и карты контроля по реализации муниципального проекта;

о необходимости доработки паспорта проекта и карты контроля по реализации муниципального проекта;

об отклонении паспорта проекта с указанием причин, препятствующих его реализации, на основании указанных в паспорте проекта параметров.

Решение муниципального проектного комитета оформляется протоколом в соответствии с Положением о муниципальном проектном комитете администрации муниципального образования Туапсинский район.

Секретарь муниципального проектного комитета в течение 1 рабочего дня направляет копию протокола, утвержденный паспорт проекта руководителю проекта и копию протокола, копию утвержденного паспорта проекта в муниципальный проектный офис.

В случае принятия решения о необходимости доработки паспорта проекта руководителем проекта в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения осуществляется его доработка, если иные сроки не установлены решением муниципального проектного комитета.

Повторное рассмотрение доработанного паспорта проекта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.4- 5.8 настоящего Положения.

5.9.	День утверждения паспорта проекта председателем муниципального проектного комитета является днем его открытия.

5.10.	Секретарь муниципального проектного офиса вносит дату утверждения паспорта проекта в реестр проектных предложений и проектов  администрации муниципального образования Туапсинский район в день, следующий за днем открытия проекта.

6. Планирование проектов

6.1. К основным участникам стадии планирования проекта относятся:

куратор;

руководитель проекта;

муниципальный проектный офис;

администратор;

проектная группа.

6.2. На этапе планирования проекта производится разделение проекта на мероприятия с определением ответственных исполнителей и выделение контрольных точек проекта – составляется карта контроля реализации проекта.

Целесообразно выделять не менее 1 контрольной точки в месяц по каждой группе взаимосвязанных мероприятий.

Карта контроля по реализации проекта подписывается руководителем проекта и является неотъемлемой частью паспорта проекта.

7. Реализация и управление изменениями проектов

7.1. К основным участникам стадии реализации и управления изменениями проекта относятся:

муниципальный проектный комитет;

муниципальный проектный офис;

куратор;

координатор:

команда проекта (руководитель, администратор, исполнители проекта).

7.2. Исполнение проекта осуществляется в соответствии с утвержденными проектными документами командой проекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

7.3.	Реализация и управление изменениями проектов осуществляется участниками в соответствии с функциональной структурой систем управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования Туапсинский район.

7.4.	Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит корректировке в течение всего срока реализации проекта.

7.5.	Управление изменениями проекта:

1)	исполнители проекта инициируют корректировку проектных документов и состава команды проекта посредством направления соответствующих предложений руководителю;

2)	руководитель проекта проводит анализ необходимости корректировки проектных документов. В случае принятия решения о необходимости ее проведения корректировка проектных документов осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения соответствующих проектных документов.

7.6. Разработка и согласование проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Туапсинский район, подготавливаемых в рамках реализации проектов, осуществляются органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Туапсинский район, являющимися участниками проекта.

8. Мониторинг реализации проекта

8.1.	Мониторинг реализации проектов осуществляет администратор проекта в отношении паспорта проекта, карты контроля по реализации проекта и рабочих (оперативных) планов этапов и мероприятий проекта, а также исполнения решений муниципального проектного комитета в рамках реализации проекта.

8.2.	Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках проекта организуются каждым исполнителем в соответствии с картой контроля по реализации проекта.

8.3.	В последний рабочий день месяца каждый исполнитель проекта (при наличии в отчетном периоде контрольных событий, исполнителем которых он является) направляет по электронной почте руководителю проекта отчет о ходе реализации мероприятий проекта по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

8.4.	В течение 2 рабочих дней с момента получения отчетов от исполнителей проекта администратор проекта готовит отчет об исполнении контрольных точек проекта по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению и направляет руководителю проекта на утверждение.

8.5.	На основании отчета об исполнении контрольных точек проекта администратор проекта вносит актуальную информацию об исполнении контрольных точек в карту контроля.

8.6.	Руководитель проекта ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего заотчетным, представляет отчет об исполнении контрольных точек проекта по форме согласно приложению № 8 координатору проекта и куратору проекта.

8.7.	Координатор проекта анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов, при необходимости информирует руководителя муниципального проектного офиса, и инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях муниципального проектного комитета.

8.8.	Куратор проекта анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов, при необходимости инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях муниципального проектного комитета.

8.9.	Данные мониторинга реализации проекта к заседаниям муниципального проектного комитета представляются координатором проекта.

8.10.	Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта, и завершается в момент принятия решения о его закрытии.

9. Завершение проекта

9.1.	К основным участникам стадии завершения проекта относятся:

муниципальный проектный комитет;

муниципальный проектный офис;

куратор;

координатор;

руководитель;

администратор.

9.2.	Реализация проекта завершается после выполнения всех работ и получения всех результатов, предусмотренных картой контроля по реализации проекта.

Этап закрытия проекта включает одно из следующих действий:

завершение проекта;

прекращение (приостановление) проекта.

9.3.	Решение о плановом или досрочном завершении, а также о прекращении или приостановлении проекта принимается муниципальным проектным комитетом.

9.4.	Проект завершается в связи с наступлением срока окончания либо досрочно.

При завершении проекта администратор проекта формирует проект решения о завершении проекта, итоговый отчет о реализации проекта по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению в течение 3 рабочих дней с даты наступления планового срока окончания проекта, либо в случае досрочного (ранее указанного в паспорте срока окончания проекта) достижения целей проекта в течение 3 рабочих дней с даты  фактического окончания проекта. Руководитель проекта подписывает итоговый отчет и направляет его на утверждение куратору проекта.

В течение 3 рабочих дней с даты утверждения итогового отчета о реализации проекта администратор проекта направляет итоговый отчет о реализации проекта и проект решения о завершении проекта координатору проекта и руководителю муниципального проектного офиса для внесения записи в реестр проектных предложений и проектов администрации муниципального образования Туапсинский район.

Руководитель муниципального проектного офиса в течение одного рабочего дня с момента поступления проекта решения о завершении проекта, итогового отчета о реализации проекта по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению, дает поручение члену (членам) муниципального проектного офиса (далее - Ответственный специалист) рассмотреть вопрос целесообразности завершения проекта.

Муниципальным проектным офисом рассматриваются вопросы о целесообразности (нецелесообразности) завершения проекта. По итогам рассмотрения муниципальный проектный офис принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) завершения проекта.

Решение оформляется заключением в соответствии с Положением о муниципальном проектном офисе администрации муниципального образования Туапсинский район.

Секретарь муниципального проектного офиса в течение 1 рабочего дня со дня подписания заключения направляет в муниципальный проектный комитет копию заключения.

Заседание муниципального проектного комитета по рассмотрению вопроса о завершении проекта назначается не позднее трех рабочих дней со дня получения муниципальным проектным комитетом заключения муниципального проектного офиса о целесообразности (нецелесообразности) завершения проекта.

Подготовку заседания муниципального проектного комитета осуществляет секретарь муниципального проектного комитета.

На заседании муниципальный проектный комитет принимает решение о достижении цели и результата проекта. Решение о завершении проекта оформляется протоколом заседания муниципального проектного комитета с выводами об успешности реализации проекта (оценкой реализации продукта):

«проект реализован успешно без отклонений» - в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, выполнены требования к результату проекта, отсутствуют отклонения по срокам и бюджету проекта;

«проект реализован успешно с незначительными отклонениями» - в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, имеются отклонения по одному из следующих ограничений: выполнение требований к результату, соблюдение сроков и бюджета проекта;

«проект реализован успешно со значительными отклонениями» - в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, имеются отклонения по двум из следующих ограничений: выполнение требований к результату, соблюдение сроков или бюджета проекта;

«проект не реализован, ресурсы не использованы» - в случае, если цель проекта не была достигнута, все ресурсы не использованы;

«проект не реализован, ресурсы использованы» - в случае, если цель проекта не была достигнута, часть ресурсов или все ресурсы использованы;

«проект приостановлен» - в случае, если цель проекта не была достигнута, принято решение о приостановлении разработки или реализации проекта.

9.5.	Секретарь муниципального проектного комитета в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола направляет копию протокола муниципального проектного комитета руководителю муниципального проектного офиса и руководителю проекта.

9.6.	В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о завершении проекта администратор проекта формирует архив. Документы по проекту, входящие в состав архива проекта, оформляются участниками проектной деятельности в соответствии с требованиями к их содержанию и оформлению, установленными муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования Туапсинский район.

9.7. В случае возникновения неустранимых условий в ходе разработки и реализации проекта, при которых его реализация не может быть начата или продолжена, руководитель проекта инициирует прекращение (приостановление) проекта.

Приостановление проекта означает досрочное прекращение работ по его разработке и реализации с возможностью последующего возобновления.

Администратор проекта подготавливает проект решения о прекращении (приостановлении) проекта и информирует куратора о причинах прекращения (приостановления) проекта, использовании выделенных ресурсов, формирует итоговый отчет о реализации проекта по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению. Руководитель проекта подписывает итоговый отчет и направляет его на утверждение куратору проекта.

В течение 3 рабочих дней с даты утверждения куратором итогового отчета о реализации проекта администратор проекта направляет итоговый отчет о реализации проекта и проект решения о прекращении (приостановлении) проекта координатору проекта.

Координатор проекта направляет в муниципальный проектный комитет проект решения о прекращении (приостановлении) проекта с предложением рассмотреть целесообразность прекращения (приостановления) проекта в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложения о прекращении (приостановлении) проекта.

Муниципальный проектный комитет принимает решение о прекращении (приостановлении) проекта. Решение о прекращении (приостановлении) проекта оформляется протоколом заседания муниципального проектного комитета и является основанием для прекращения (приостановления) проекта.

9.8.	Возобновление проекта осуществляется по инициативе руководителя проекта по согласованию с муниципальным проектным комитетом. При возобновлении проекта в него должны быть внесены изменения.

Исполняющий обязанности

начальника управления

экономического развития

администрации муниципального образования

Туапсинский район					                                     А.В. Крят