ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНЫ

Положением об организации проектной деятельности

в администрации муниципального образования Туапсинский район

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке и защите паспорта проекта

- Общие положения

В настоящих методических рекомендациях используются термины и определения, приведенные в Положении, а также следующие понятия:

новые проекты – проекты, подготовка, планирование и реализация которых ранее не осуществлялись;

проекты, подлежащие допланированию – проекты, находящиеся на каком-либо этапе подготовки, планирования или реализации.

Паспорт проекта разрабатывается по форме согласно Форме проектного предложения.

К паспорту проекта прилагается пояснительная записка. В пояснительной записке отражаются основные положения паспорта проекта.

- Рекомендации по подготовке паспорта проекта

2.1.	Раздел «Наименование проекта» (титульный лист).

Указывается полное наименования проекта без сокращений, в кавычках и с прописной буквы.

Наименование проекта должно указывать на действие (создание, организация, повышение и т.д.), объект, над которым производится действие (система, производство и т.д.), и однозначно указывать на цели и результаты проекта.

Наименование проекта рекомендуется формулировать одним предложением, раскрывающим суть проекта и эффект от реализации проекта.

Пример:

Повышение качества оказания услуг в сфере образования на территории Туапсинского района.

2.2.	Раздел 1 «Основные положения».

Строка «Инициатор проекта».

Указывается наименование отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Туапсинский район, инициирующего и подготовившего проектное предложение.

Строка «Основание для разработки паспорта проекта».

Указывается наименование, номер и дата документа, являющегося основанием для разработки паспорта проекта.

Строка «Срок начала и окончания проекта».

Указывается предполагаемая дата начала проекта и планируемый срок завершения проекта. Датой начала проекта является дата утверждения паспорта проекта.

Пример: 15.12.2018 – 20.12.2021.

Строка «Куратор проекта».

Указывается фамилия, имя и отчество предполагаемого заместителя главы администрации муниципального образования Туапсинский район, который предположительно будет назначен ответственным за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта.

Строка «Руководитель проекта».

Указывается фамилия, имя, отчество и должность лица, который предположительно будет назначен ответственным за достижение целей проекта, руководящего процессами планирования, исполнения, контроля, завершения проекта, осуществляющего подготовку запросов на изменения и оперативное управление проектом.

Строка «Проектная группа».

Указывается фамилия, имя, отчество и должность представителей проектной группы, представители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Туапсинский район, которые предположительно будут участвовать в подготовке паспорта проекта.

Строка «Исполнители проекта».

Указываются наименования органов местного самоуправления, представители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Туапсинский район, муниципальных учреждений Туапсинского района, которые предположительно будут непосредственно осуществлять реализацию мероприятий проекта.

2.3.	Раздел 2 «Обоснование проекта».

Содержит цель проекта, а также краткое описание существующих или возможных проблем, на решение которых направлена реализация проекта, либо описание возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации проекта. Дополнительно приводятся причины появления проблем 
и возможностей.

Рекомендуется формулировать одну цель с обязательным указанием 1 – 2 основных показателей, планируемые даты их достижения на текущий 
и последующий годы. Цели формулируются с указанием перспективного значения показателя на период реализации проекта, а также последующий после завершения проекта год.

Цель проекта должна содержать ожидаемый социальный, экономический или иной общественно-значимый эффект от реализации проекта, выраженный 
в численно-измеримых показателях.

Чтобы исключить неопределенность в понимании целей, важно, чтобы цель была ясной, четкой и конкретной. Это означает, что в формулировке должен присутствовать основной способ достижения этой цели. Поэтому при формулировке цели необходимо использовать слова «за счет», или «путем», или «с помощью».

Цель обязательно должна быть определена в цифрах. Каждая цель проекта должна быть разделена на один или несколько показателей с указанием 
их целевых значений. Такие показатели называют индикаторами достижения целей. Поставленная цель должна содержать временные ограничения по 
ее достижению.

В случае если мероприятия муниципальной программы реализуются способом проектного управления, то цели и целевые показатели проекта должны соответствовать целям и целевым показателям данного мероприятия муниципальной программы.

2.4.	Раздел 3 «Содержание проекта».

Строка «Цель проекта».

Информация в данной строке заполняется в соответствии с пунктом 2.3 настоящих методических рекомендаций.

Строка «Показатели проекта и их значения по годам».

Приводятся наименования, единицы измерения и значения показателей (абсолютные или относительные) по годам реализации проекта. При необходимости указания одного показателя в разных единицах измерения создаются отдельные строки.

В графе «Наименование показателя» указывается полное название показателя проекта.

В графе «Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)» указывается уровень показателей, включающий основные показатели, отраженные в цели проекта, и дополнительные аналитические показатели.

Показатели первого уровня являются основными показателями проекта, утверждаемыми в протоколе заседания муниципального проектного комитета.

Рекомендуется выделять показатели второго уровня, которые могут включать:

показатели, на основе которых или с помощью которых рассчитываются показатели первого уровня;

показатели, наблюдаемые в ходе реализации проекта и выделяемые в целях обеспечения управляемости проектом.

Отнесение показателя к основному, аналитическому или показателю второго уровня указывается в графе «Тип показателя» соответствующей таблицы паспорта проекта.

Общее рекомендуемое количество показателей, указываемых в паспорте проекта, составляет не более 10 единиц.

Пример показателей первого уровня:

прирост экспорта продукции химической промышленности, %;

прирост экспорта зерна,  %.

Пример аналитического показателя:

туристический поток в 2017 году составил 12 миллионов человек.

Пример показателей второго уровня:

рост числа экспортеров, %;

объем инвестиций в технологические инновации, млн. руб.;

доля экспорта продукции инновационных технологий в общем объеме экспорта, %.

Графа «Базовое значение показателя».

В графе «Базовые значения показателя» указываются последнее расчетное значение показателя на момент подготовки паспорта проекта, единицы измерения и дата расчета в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В графе «Период, год» значения показателей по новым проектам приводятся на первые три года реализации проекта. По проектам, подлежащим
допланированию, значения показателей приводятся на текущий и два
последующих года. Также указываются перспективные значения показателей на последующий после завершения проекта год.

Строка «Результаты и требования к результатам».

Указываются непосредственные результаты проекта, которые позволят достичь цели проекта.

Для каждого результата приводятся требования с указанием качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить получение указанного результата, а также способы и механизмы его достижения.

Каждый результат и требования к нему должны быть пронумерованы.

В результатах проекта приводится полный перечень материальных 
и нематериальных объектов, продуктов и услуг, создаваемых в рамках проекта 
и необходимых для достижения целейи показателей проекта. При формировании результатов проекта необходимо учитывать правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Туапсинский район, информационные системы, организационные структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты.

В случае, если результат прямо не оказывает влияние на достижение
цели и показателей проекта, он не рекомендуется к включению в паспорт
проекта.

Результаты проекта следует структурировать, выделяя непосредственные результаты, а также требования к результатам проекта.

Пример:

Результат 1 – расширение продукции рыбного промысла в торговых сетях края на 10 позиций к 2030 году.

Требование 1 – ввод в эксплуатацию 5 рыбных ферм к 2025 году.

Требование 2 – создание сети конкурентоспособных диверсифицированных производств к 2022 году.

Требование 3 – увеличение квот на вылов к 2027 году.

Результаты проекта являются основой для планирования этапов и мероприятий проекта.

2.5.	Раздел 4 «Методика расчета показателей проекта».

Содержит обязательную информацию о показателях проекта.

В графе «Наименование показателя» указывается полное название показателя проекта.

В графе «Единица измерения» указывается условное обозначение единицы измерения.

В графе «Временные характеристики показателя (периодичность оценки показателя)» указывается периодичность сбора данных. Например, ежегодно, ежеквартально, ежемесячно.

В графе «Алгоритм формирования (формула)» приводится формула 
и краткий алгоритм расчета показателя с учетом буквенных обозначений базовых значений показателей. В случае, если показатель не имеет расчетной формулы, в данной графе ставится прочерк.

В графе «Компоненты формулы (наименование и буквенное обозначение)» указываются наименования показателей проекта, используемых в формуле, и их буквенное обозначение.

В графе «Базовые значения показателей, используемые для вычисления» указывается последняя актуальная величина показателя.

Базовое значение показателя указывается для контроля динамики роста соответствующего показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя (также рекомендуется указывать дату расчета базового показателя). Не рекомендуется указывать нулевое базовое значение.

В графе «Метод сбора информации, индекс формы отчетности» указывается один из следующих методов (источников) сбора информации: периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, административная информация, статистическая отчетность и другие методы сбора информации. При наличии указывается индекс формы отчетности. Также в этой графе указывается показатель охвата единиц совокупности: сплошное наблюдение, способ основного массива, выборочное наблюдение, монографическое наблюдение.

В графе «Ответственный за сбор данных» приводится наименование отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Туапсинский район, осуществляющего сбор данных по показателю.

2.6.	Раздел 5 «Этапы и контрольные точки».

Указывается наименование этапов и контрольных точек проекта с указанием типа этапа (завершение этапа, контрольная точка результата, контрольная точка показателя), планового срока наступления, ответственного исполнителя и уровня контроля.

Контрольная точка фиксирует факт получения результата или достижения показателя проекта. Контрольные точки формулируются в форме завершенного действия. Контрольные точки должны соответствовать показателями и результатами проекта.

Необходимо указывать контрольные точки, соответствующие началу мероприятий по созданию результата, промежуточные контрольные точки 
и контрольные точки, характеризующие получение конечного результата.

Промежуточные контрольные точки указываются в соответствии с типом создаваемого результата (принятие нормативных правовых актов, строительство объектов, разработка и внедрение информационных технологий и тому подобное).

При формировании контрольных точек указываются контрольные точки результатов проекта и контрольные точки показателей.

Формулировку контрольных точек необходимо осуществлять в форме завершенного действия.

Указывается информация об этапах и контрольных точках проекта из расчета не менее 3 – 6 в год равномерно распределенных в течение года, в том числе обязательные этапы: «Паспорт проекта утвержден», «Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)» и «Проект завершен (Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)».

В графе «Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)» указывается тип контрольной точки (завершение этапа, контрольная точка результата, контрольная точка показателя).

Контрольная точка результата позволяет оперативно оценить ход реализации проекта в отношении достижения ожидаемых результатов проекта.

Контрольная точка показателя позволяет оперативно оценить ход реализации проекта при прохождении ключевых этапов проекта.

Контрольная точка завершения этапа позволяет оценить успешность 
и итоги реализации этапа проекта.

Контрольные точки рекомендуется сортировать по дате наступления 
впределах этапа проекта.

Пример контрольной точки:

Создан межрегиональный центр контроля качества услуг в сфере культуры.

В графе «Срок» указывается плановая дата, к которой контрольная точка или этап будут выполнены.

В графе «Уровень контроля» указывается один из следующих уровней принятия решения: региональный проектный офис, ведомственный проектный офис, куратор, функциональный заказчик, руководитель проекта, члены команды проекта.

2.7.	Раздел 6 «Бюджет проекта».

Содержит информацию о распределении объема финансовых средств по годам реализации проекта, осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий проекта и создания результатов проекта.

В качестве источников реализации проекта указываются расходы федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, местного бюджета, расходы внебюджетных источников финансирования.

К внебюджетным источникам финансирования проекта относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства.

При определении планового объема средств, требуемого для реализации проекта, следует руководствоваться перечнем и содержанием этапов и мероприятий проекта, оценкой длительности их выполнения и плановыми результатами проекта, определенными в паспорте проекта.

По новым проектам указывается информация о плановом объеме финансирования в первый год реализации проекта и два последующих года. По проектам, подлежащим допланированию, указывается информация о плановом объеме финансирования на текущий год реализации проекта и два последующих года.

По всем проектам также указывается общий объем финансового обеспечения проекта за весь период реализации проекта, включая фактически понесенные затраты на момент формирования паспорта проекта при их наличии.

Объемы расходов указываются по годам в млн. рублей, до двух знаков после запятой.

2.8.	Раздел 7 «Реестр рисков проекта».

Включает перечень рисков проекта с указанием возможных негативных последствий от их наступления, мероприятий по реагированию, а также вероятности наступления риска и уровня влияния риска на реализацию проекта. Оценка вероятности наступления риска и уровня влияния риска на реализацию проекта осуществляется экспертным путем в следующей градации: низкий, средний, высокий.

Пример риска:

Низкая вовлеченность банков в процесс кредитования инвестиционных проектов по созданию IT-технопарков и как следствие не выполнение проекта в срок.

Пример мероприятий по реагированию: Государственная поддержка инвестиционных проектов по созданию IT-технопарков (субсидирование процентной ставки, присвоение статуса «одобренного инвестиционного проекта»), реализуемых через механизм концессии или путем субсидирования процентной ставки.

Результатом заполнения подраздела является перечень рисков проекта 
с указанием возможных негативных последствий от их наступления, мероприятий по предупреждению, направленных на снижение вероятности наступления рисков, а также ответственных за управление рисками.

При выявлении рисков необходимо учитывать, как внешние, так 
и внутренние факторы, способные негативно повлиять на реализацию проекта.

Рекомендации по идентификации, анализу, реагированию и контролю рисковых событий при реализации проектов на территории Краснодарского края содержатся в методических рекомендациях по управлению рисками приоритетных проектов, утверждаемых региональным проектным офисом Краснодарского края.

Указываются 3 – 5 ключевых рисков с отражением последствий от наступления риска проекта.

2.9.	Раздел 8 «Реестр возможностей проекта».

Указываются возможности, возникновение которых будет способствовать реализации проекта в сжатые сроки, с экономией ресурсов или с лучшим качеством.

Реестр возможностей проекта включает перечень возможностей проекта с указанием позитивных эффектов от их наступления, мероприятий по реализации возможностей, а также вероятности наступления и уровня влияния на реализацию проекта.

Пример возможности:

Выделение дополнительного финансирования на строительстве школы.

Пример мероприятий по реагированию:

Строительство дополнительного корпуса для размещения начальной школы на 90 человек.

Указываются 3 – 5 ключевых возможностей проекта и возможностей с отражением положительных эффектов от наступления возможностей.

2.10.	Раздел 9 «Описание проекта».

В строке «Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края» приводится информация о государственных программах Российской Федерации и Краснодарского края, в рамках которых планируются к реализации мероприятия, включенные в проект полностью или частично. Необходимо указывать реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие государственные программы Российской Федерации и Краснодарского края.

Пример:

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» (утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015 года № 939);

Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» (утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября 2015 года № 938).

В строке «Связь с муниципальными программами» приводится информация о муниципальных программах, в рамках которых планируются к реализации мероприятия, включенные в проект полностью или частично. Необходимо указывать реквизиты муниципальных нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие муниципальные программы.

В строке «Взаимосвязь с другими проектами и программами» указывается перечень проектов и программ, прямо или косвенно оказывающих влияние на реализацию проекта, а также проектов и программ, на которые оказывает влияние реализация проекта. С данными проектами или программами осуществляется координация действий в ходе реализации проекта.

Пример:

Приоритетный проект «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации» (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9);

Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 года № 10).

При этом необходимо учитывать, что одно и тоже мероприятие может входить в состав нескольких проектов. Например, при реализации проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» и «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае» планируется мероприятие по открытию регионального инжинирингового центра.

В строке «Формальные основания для инициирования» указывается связь проекта с указами и поручениями Президента Российской Федерации, поручениями и указаниями Председателя Правительства Российской Федерации, правовыми актами и поручениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Туапсинский район и иными документами, содержащими прямые или косвенные основания для инициирования и последующей реализации проекта.

Пример:

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316).

При заполнении строки необходимо указывать реквизиты соответствующих правовых актов и иных документов.

В строке «Дополнительная информация» указываются мероприятия 
и результаты, которые могут быть нереализованы в рамках проекта,
и приводятся факторы (ограничения), существенно влияющие на проект, 
но не вошедшие в другие разделы паспорта проекта.

Отдельно указываются условия или предположения, принимаемые 
в качестве исходных данных для реализации проекта, а также условия, в рамках которых цели и показатели проекта будут достижимы.

Пример:

- В рамках проекта не предполагается:

замена устаревшего медицинского оборудования, карет скорой помощи 
в частных медицинских организациях Краснодарского края.

- Ограничениями проекта являются:

использование оборудования исключительно отечественного производства;

реализация проекта с учетом существующих экспортных ограничений.

- Предположениями проекта являются:

цель проекта достижима при уровне инфляции не более 2% в течение всего проекта.

3. Защита паспорта проекта

Материалы для защиты паспорта проекта должны содержать паспорт проекта и пояснительную записку.

В пояснительной записке отражаются основные положения паспорта проекта, выносимого на защиту.

Исполняющий обязанности

начальника управления

экономического развития

администрации муниципального образования

Туапсинский район					                                       А.В. Крят