ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Туапсинский район

от ___________ №__________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном проектном офисе администрации

муниципального образования Туапсинскийрайон

- Общие положения

1.1.	Настоящее Положение о муниципальном проектном офисе муниципального образования Туапсинский район (далее – Положение) определяет порядок работы, права и функции, а также порядок формирования муниципального проектного офиса муниципального образования Туапсинский район (далее – Муниципальный проектный офис).

1.2.	Муниципальный проектный офис является постоянно действующей организационной структурой без образования отдельного структурного подразделения, обеспечивающей организацию, внедрение, поддержку, развитие и сопровождение проектно-ориентированной системы управления в администрации муниципального образования Туапсинский  район.

1.3.	Муниципальный проектный офис руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Туапсинский район, а также международными федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

- Функции муниципального проектного офиса

2.1.	Основными функциями Муниципального проектного офиса являются:

подготовка проектов муниципальных правовых актов администрации муниципального образования Туапсинский район, регламентирующих организацию проектной деятельности на территории муниципального образования Туапсинский район;

обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в администрации муниципального образования Туапсинский район;

регистрация проектных предложений и ведение реестра проектов администрации муниципального образования Туапсинский район;

рассмотрение проектных предложений и подготовка заключения о соответствии (несоответствии) проектных предложений условиям открытия проекта;

направление в Муниципальный проектный комитет муниципального образования Туапсинский район (далее – Муниципальный проектный комитет) проектных предложений в целях рассмотрения и принятия решения целесообразности открытия и реализации проектов с приложением мотивированного заключения по существу предложений;

направление инициаторам проектных предложений обоснованного отказа в открытии проектов в случае принятия Муниципальным проектным комитетом решения о нецелесообразности открытия и реализации проектов;

рассмотрение паспорта проекта и подготовка заключения о потенциальной возможности реализации проекта с учетом временных, финансовых и трудовых ресурсов;

согласование проекта состава команды проекта;

направление в Муниципальный проектный комитет паспорта проекта, карты контроля по реализации муниципального проекта, заключения о потенциальной возможности реализации проекта с учетом временных, финансовых и трудовых ресурсов для рассмотрения и утверждения паспорта проекта и карты контроля по реализации муниципального проекта;

обеспечение деятельности муниципального проектного комитета и контроль за выполнением принятых им решений;

участие в работе муниципального проектного комитета;

осуществление координации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Туапсинский район;

осуществление мониторинга и контроля паспорта проекта, карты контроля по реализации проекта, рабочих (оперативных) планов этапов и мероприятий проекта, а также исполнения протоколов муниципального проектного комитета в рамках реализации соответствующего проекта;

предоставление данных мониторинга реализации проектов на заседания Муниципального проектного комитета;

проведение анализа лучших практик управления проектами и их применение;

взаимодействие с региональными органами государственной власти по вопросам внедрения и развития системы проектного управления;

осуществление общей координации организации проектной деятельности и реализаций проектов в администрации муниципального образования Туапсинский район, взаимодействие с региональным проектным офисом;

согласование внесения изменений в утвержденные документы по проекту;

проведение анализа предоставляемой информации о ходе реализации проектов, при необходимости инициирование рассмотрения соответствующих вопросов на заседаниях Муниципального проектного комитета;

направление в Муниципальный проектный комитет проектов решений о закрытии проектов в целях рассмотрения и принятия решения о целесообразности закрытия проекта с приложением мотивированного заключения по существу вопроса;

выполнение иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Туапсинский район, а также международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

- Права муниципального проектного офиса

  - Муниципальный проектный офис вправе:

привлекать для участия в работе Муниципального проектного офиса представителей отраслевых (функциональных) органов администрации  муниципального образования Туапсинский район, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, общественных и иных организаций, физических лиц;

в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и материалы у отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Туапсинский район и подведомственных организаций;

давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Муниципального проектного офиса;

участвовать в заседаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию Муниципального проектного офиса;

разрабатывать проекты муниципальных нормативных правовых актов, а также локальных актов муниципального образования Туапсинский район в пределах своей компетенции;

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Туапсинский район, а также международными, федеральными, региональными и муниципальными практиками в сфере проектного управления.

- Состав Муниципального проектного офиса

4.1. Муниципальный проектный офис возглавляет  заместитель главы  администрации муниципального образования Туапсинский район, ответственный за организацию, внедрение, поддержку, развитие и сопровождение проектно-ориентированной системы управления в администрации муниципального образования Туапсинский район и являющийся его руководителем.

4.2.		В состав муниципального проектного офиса входят руководитель муниципального проектного офиса, секретарь и члены муниципального проектного офиса.

4.3.	Руководитель муниципального проектного офиса:

обеспечивает выполнение возложенных на муниципальный проектный офис функций;

дает поручения заместителю руководителя муниципального проектного офиса, секретарю муниципального проектного офиса и членам муниципального проектного офиса.

4.4.	Секретарь муниципального проектного офиса:

осуществляет регистрацию проектного предложения в реестре проектных предложений  и проектов администрации муниципального образования Туапсинский район;

направляет проектное предложение председателю Муниципального проектного комитета;

вносит дату утверждения паспорта проекта в реестр проектных предложений  и проектов администрации муниципального образования Туапсинский район

контролирует выполнение решений муниципального проектного офиса.

4.5. Члены муниципального проектного офиса:

участвуют в принятии решений муниципального проектного офиса;

выполняют поручения руководителя муниципального проектного офиса.

Исполняющий обязанности

начальника управления

экономического развития

администрации муниципального образования

Туапсинский район					                                       А.В. Крят